MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Đặng Vũ Văn | Lê Đăng Tuấn | Trần Viết Bảo |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Trưởng phòng | Phó Giám đốc | Giám đốc |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với công trình thực hiện thiết kế 3 bước, 2 bước).

- PHẠM VI

- Áp dụng cho các công trình thuộc đối tượng quy định tại khoản 5.3 của Quy trình này.

- Cán bộ, công chức thuộc Sở Xây dựng.

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại khoản 5.1 của Quy trình này.

- ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- Công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan: Là công trình có yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

- Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường: Là công trình thuộc dự án có yêu cầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

- Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng: Được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.

- UBND: Ủy ban nhân dân

- LĐS: Lãnh đạo Sở

- P.QLXD: Phòng Quản lý Xây dựng và Vật liệu xây dựng

- CĐT: Chủ đầu tư

- BVTC, DTXD: Bản vẽ thi công, dự toán xây dựng

- KQTĐ: Kết quả thẩm định

- KQTT: Kết quả thẩm tra

- TB: Thông báo

- HĐTT: Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

  - Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp thỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Bình Định.

  - Thành phần hồ sơ:

| TT | Tên hồ sơ | Số lượng | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bản chính | Bản sao (*) |
| 1. | Tờ trình thẩm định | 01 bộ | x |  |
| 2. | Tài liệu khảo sát, thiết kế, dự toán |  | x |  |
| 2.1 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ |  | x |  |
| 2.2 | Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách |  | x |  |
| 2.3 | Hồ sơ khảo sát xây dựng |  | x |  |
| 3 | Hồ sơ năng lực của các nhà thầu |  |  | x |
| 3.1 | Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình |  |  | x |
| 3.2 | Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có) |  |  | x |
| 3.3 | Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế |  |  | x |
| 4 | Văn bản pháp lý |  |  |  |
| 4.1 | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ |  |  | x |
| 4.2 | Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng, trừ công trình nhà ở riêng lẻ |  |  | x |
| 4.3 | Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) |  |  | x |
| 4.4 | Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) |  |  | x |
| 4.5 | Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư theo Mẫu |  |  | x |
| 4.6 | Và các văn bản khác có liên quan |  |  | x |
| 5 | Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có) |  | x |  |
| 6 | Đĩa CD hoặc USB ghi file dữ liệu thiết kế |  |  |  |

Số lượng 01 bộ, được CĐT kiểm tra, đóng dấu xác nhận hoặc hơn tùy thuộc vào việc lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

  - Điều kiện thực hiện:

* Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) các công trình quy định tại Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, bao gồm:

- Công trình từ cấp II trở xuống thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh (trừ các công trình quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

- Công trình từ cấp III trở lên thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh (trừ các công trình quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm đ Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

- Công trình cấp II, cấp III thuộc công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng thuộc dự án sử dụng vốn khác được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh (trừ các công trình quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP);.

- Công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng sử dụng vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh (trừ công trình quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

- Công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m.

* Không thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm định của Ban Quản lý Khu Kinh tế quy định tại Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND.

  - Thời gian xử lý:

Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau:

+ Không quá 26 ngày đối với công trình cấp II;

+ Không quá 24 ngày đối với công trình cấp III;

+ Không quá 16 ngày đối với các công trình cấp IV.

  - Nơi tiếp nhận, trả kết quả và thu phí: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng tại Quầy 3 – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

| Nơi tiếp nhận và trả kết quả | Thời gian xử lý | Lệ phí |
| --- | --- | --- |
| Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh | Điểm 5.4 | Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng |

  - Trình tự xử lý công việc:

- Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thẩm định:

| Bước công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Nộp hồ sơ | Cá nhân | Giờ hành chính (Theo giờ của TTHCC) | Theo mục 5.2 | Nộp Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng |
| B2 | Tiếp nhận hồ sơ | Bộ phận một cửa - SXD | Giờ hành chính (Theo giờ của TTHCC) | BM --.-- (Biểu mẫu này theo Mẫu của TTHCC) | Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày |
| B3 | Chuyển hồ sơ đến P.QLXD | Bộ phận một cửa - SXD | 0,5 ngày | BM --.-- (Biểu mẫu này theo Mẫu kiểm soát luân chuyển của TTHCC) | Chuyển hồ sơ đến P.QLXD |
| B4 | P.QLXD xử lý hồ sơ và trình LĐS xem xét, ký duyệt | Lãnh đạo phòng | 23,5 ngày 21,5 ngày 13,5 ngày |  | P.QLXD xử lý hồ sơ, soạn dự thảo thông báo kết quả thẩm định - Công trình cấp II - Công trình cấp III - Công trình cấp IV Trình LĐS xem xét, ký duyệt |
| B5 | LĐS ký duyệt KQTĐ và chuyển về P.QLXD | Lãnh đạo Sở | 01 ngày |  | Ký duyệt KQTĐ Chuyển hồ sơ về P.QLXD |
| B6 | Chuyển KQTĐ đến Bộ phận một cửa - SXD | Chuyên viên phòng | 0,5 ngày |  | Chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa - SXD |
| B7 | Trả kết quả | Chuyên viên phòng, chuyên viên Sở | 0,5 ngày | BM --.-- | Vào sổ, trả kết quả cho TTPVHCC Thống kê và theo dõi kết quả thực hiện TTHC |

b) Trường hợp thực hiện thẩm tra để làm cơ sở thẩm định:

| Bước công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Nộp hồ sơ | Cá nhân | Giờ hành chính (Theo giờ của TTHCC) | Theo mục 5.2 | Nộp Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng |
| B2 | Tiếp nhận hồ sơ | Bộ phận một cửa - SXD | Giờ hành chính (Theo giờ của TTHCC) | BM --.-- (Biểu mẫu này theo Mẫu của TTHCC) | Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày |
| B3 | Chuyển hồ sơ đến P.QLXD | Bộ phận một cửa - SXD | 0,5 ngày | BM --.-- (Biểu mẫu này theo Mẫu kiểm soát luân chuyển của TTHCC) | Chuyển hồ sơ đến P.QLXD |
| B4 | P.QLXD xử lý hồ sơ, dự thảo TB thẩm tra và trình LĐS xem xét, ký duyệt | Lãnh đạo phòng | 03 ngày |  | P.QLXD xử lý hồ sơ, soạn dự thảo thông báo yêu cầu CĐT lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ thẩm định Trình LĐS xem xét, ký duyệt |
| B5 | LĐS ký duyệt KQTĐ và chuyển về P.QLXD | Lãnh đạo Sở | 0,5 ngày |  | Ký duyệt thông báo yêu cầu CĐT lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ thẩm định Chuyển về P.QLXD |
| B6 | Chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa – SXD và chuyển đến CĐT | Chuyên viên phòng Bộ phận một cửa – SXD | 0,5 ngày |  | P.QLXD chuyển thông báo yêu cầu CĐT lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ thẩm định đã được LĐS ký duyệt và hồ sơ đến Bộ phận một cửa – SXD Bộ phận một cửa – SXD chuyển hồ sơ đến CĐT |
| B7 | CĐT lựa chọn, ký kết HĐTT và gửi KQTT về Bộ phận một cửa – SXD | Chủ đầu tư | 11 ngày 10 ngày 05 ngày |  | CĐT lựa chọn, ký kết HĐTT với tư vấn thẩm tra Thực hiện thẩm tra - Công trình cấp II - Công trình cấp III - Công trình cấp IV Gửi KQTT đến Bộ phận một cửa – SXD |
| B8 | Bộ phận một cửa – SXD tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến P.QLXD | Bộ phận một cửa – SXD | 0,5 ngày |  | Bộ phận một cửa – SXD tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến P.QLXD |
| B9 | P.QLXD xử lý hồ sơ và trình LĐS xem xét, ký duyệt | Lãnh đạo phòng | 8,5 ngày 7,5 ngày 4,5 ngày |  | P.QLXD xử lý hồ sơ, soạn dự thảo thông báo kết quả thẩm định - Công trình cấp II - Công trình cấp III - Công trình cấp IV Trình LĐS xem xét, ký duyệt Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì CĐT phải có văn bản thông báo đến Sở Xây dựng để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện. |
| B10 | LĐS ký duyệt KQTĐ và chuyển về P.QLXD | Lãnh đạo Sở | 0,5 ngày |  | Ký duyệt KQTĐ Chuyển hồ sơ về P.QLXD |
| B11 | Chuyển KQTĐ đến Bộ phận một cửa - SXD | Chuyên viên phòng | 0,5 ngày |  | Chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa - SXD |
| B12 | Trả kết quả | Chuyên viên phòng, chuyên viên Sở | 0,5 ngày | BM --.-- | Vào sổ, trả kết quả cho TTPVHCC Thống kê và theo dõi kết quả thực hiện TTHC |

- BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
|  | BM 01.01 | Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) |
|  | BM 01.02 | Mẫu Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I của của Thông tư số 18/2016/TT-BXD |
|  | BM 01.03 | Mẫu Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I của Thông tư số 18/2016/TT-BXD |

- HỒ SƠ LƯU

| TT | Hồ sơ lưu |
| --- | --- |
| 1. | Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng |
| 2. | Bộ hồ sơ theo mục 5.2 |