| CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: /2020/NĐ-CP | Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2020 |

DỰ THẢO

# NGHỊ ĐỊNH

# Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình, bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

2. Nghị định này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình, bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

### Giải thích từ ngữ

1. Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn của công trình.

2. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

3. Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế.

4. Hồ sơ hoàn thành công trình là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư xây dựng công trình cần được lưu lại khi đưa công trình vào sử dụng.

5. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là hoạt động đo lường nhằm xác định đặc tính của đất xây dựng, vật liệu xây dựng, môi trường xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình nhất định.

6. Quan trắc công trình là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh theo thời gian.

7. Trắc đạc công trình là hoạt động đo đạc để xác định vị trí, hình dạng, kích thước của địa hình, công trình xây dựng phục vụ thi công xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

8. Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.

9. Giám định xây dựng là hoạt động kiểm định xây dựng và đánh giá sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được tổ chức thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan này.

10. Giám định tư pháp xây dựng là việc thực hiện các hoạt động chuyên môn về xây dựng theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

11. Đánh giá hợp quy trong hoạt động xây dựng là đánh giá mức độ phù hợp của vật liệu xây dựng và sản phẩm xây dựng so với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được áp dụng.

12. Đánh giá hợp chuẩn trong hoạt động xây dựng là đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với tiêu chuẩn tương ứng.

13. Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.

14. Quy trình bảo trì công trình xây dựng là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng.

15. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế) là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan, nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

16. Thời hạn sử dụng thực tế của công trình (tuổi thọ thực tế) là khoảng thời gian công trình được sử dụng thực tế, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và công năng.

17. Bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình xây dựng.

18. Chủ sở hữu công trình là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

19. Người quản lý, sử dụng công trình là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người được được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản lý, sử dụng công trình trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý, sử dụng công trình.

20. An toàn trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không gây thương tật, tử vong, không làm suy giảm sức khỏe đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

21. Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn trong thi công xây dựng công trình.

23. Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Đánh giá an toàn công trình) là hoạt động xem xét, đánh giá định kỳ khả năng chịu lực và các điều kiện để công trình được khai thác, sử dụng an toàn.

### Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

1. Căn cứ tính chất kết cấu và công năng sử dụng, công trình xây dựng được phân loại như sau:

a) Theo tính chất kết cấu, công trình được phân thành các loại sau: nhà, kết cấu dạng nhà; cầu, đường, hầm, cảng, sân bay; trụ, tháp, bể chứa, silô, tường chắn, đê, đập, kè; các kết cấu khác;

b) Theo công năng sử dụng, công trình được phân loại như sau: công trình sử dụng cho mục đích dân dụng; công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp; công trình cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật; công trình phục vụ giao thông và vận tải; công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình phụ trợ, công trình hỗn hợp khác; công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh;

2. Danh mục chi tiết các loại công trình phân loại theo điểm b khoản 1 Điều này được quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

3. Cấp công trình xác định theo điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi là Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020) được sử dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng sau đây:

a) Xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình;

b) Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng;

c) Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

d) Xác định công trình phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình;

đ) Xác định công trình bắt buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật;

e) Xác định công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;

g) Xác định công trình có yêu cầu bắt buộc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

h) Xác định công trình phải thực hiện đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng;

i) Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng;

k) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

l) Xác định thời hạn và mức tiền bảo hành công trình;

m) Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì.

### Áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới đảm bảo tiết kiệm năng lượng, tài nguyên môi trường trong xây dựng công trình

1. Nhà nước khuyến khích áp dụng các công nghệ, kỹ thuật và vật liệu mới trong xây dựng công trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Các thiết bị sử dụng năng lượng trong công trình bao gồm thiết bị chiếu sáng, thông gió, điều hòa không khí, bơm, động cơ điện phải là các thiết bị được dán nhãn năng lượng theo quy định hiện hành .

3. Hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường của công trình xây dựng phải được đánh giá, phân hạng và chứng nhận theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp. Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

4. Việc áp dụng công nghệ mới phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, về chuyển giao công nghệ .

### Ứng dụng công nghệ thông tin – BIM

1. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có công trình cấp I trở lên sử dụng vốn đầu tư công, mô hình thông tin công trình được thiết lập, quản lý, sử dụng trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu đưa công trình vào vận hành, khai thác.

2. Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại; các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công, vốn PPP, vốn khác trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

2. Tệp tin mô hình thông tin công trình là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình đối với các dự án, công trình xây dựng áp dụng BIM. Nội dung và mức độ chi tiết của mô hình thông tin công trình thực hiện theo các yêu cầu của hợp đồng xây dựng đã ký kết.

3. Yêu cầu chung đối với mô hình thông tin công trình trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn thành công trình gồm:

a) Mô hình thông tin công trình được xây dựng theo tỷ lệ 1:1 (đơn vị theo hệ SI), định vị theo hệ toạ độ VN-2000, định dạng của file tệp tin mô hình thông tin công trình là định dạng IFC và định dạng gốc;

b) Tệp tin mô hình thông tin công trình phải đầy đủ các file liên kết kèm theo, đảm bảo không gặp vấn đề khi mở file và phải được loại bỏ các yếu tố, thành phần không cần thiết, những phương án thiết kế cũ, thử nghiệm, các nội dung nháp trong quá trình thực hiện.

### Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động xây dựng

1. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ các quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (sau đây gọi là Luật Xây dựng năm 2014) và tuân thủ các quy định có liên quan do Bộ Xây dựng ban hành.

2. Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải có bản thuyết minh về sự cần thiết phải áp dụng. Tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng phải có toàn văn tiêu chuẩn dưới dạng tệp tin hoặc bản in và phải có bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho phần nội dung sử dụng.

### Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng

1. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng là các hoạt động tư vấn xây dựng có điều kiện. Các tổ chức khi tham gia thực hiện các hoạt động trên phải có đăng ký, được công nhận và được đăng tải thông tin năng trên trang thông tin điện tử theo quy định. Các cá nhân tham gia thực hiện phải có chứng nhận, chứng chỉ hành nghề phù hợp.

2. Các cá nhân tham gia thực hiện phải có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề phù hợp, do các cơ quan, tổ chức có chức năng của Việt Nam và các tổ chức quốc tế đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ.

3. Các cơ quan, tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng phải được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét chấp thuận khung chương trình và nội dung đào tạo.

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này.

- Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng

1. Thí nghiệm đối chứng được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Được quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng;

b) Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị, hạng mục công trình và công trình được thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế;

c) Theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2. Kiểm định xây dựng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Được quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng;

b) Khi hạng mục công trình, công trình xây dựng được thi công xây dựng có biểu hiện không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế;

c) Khi công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng đã được thi công nhưng không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu;

d) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP);

đ) Theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp hoặc yêu cầu của cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố khi xảy ra sự cố công trình xây dựng;

e) Theo yêu cầu của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu hoặc yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng (gọi chung là cơ quan yêu cầu) khi cần thiết.

3. Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này, cơ quan yêu cầu được phép chỉ định tổ chức tư vấn theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để thực hiện.

4. Nhà thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng, sản xuất sản phẩm xây dựng và các nhà thầu khác có liên quan phải chịu chi phí thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình nếu kết quả thí nghiệm, kiểm định chứng minh được lỗi của các nhà thầu này. Đối với các trường hợp còn lại, chi phí thực hiện các công việc này được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

5. Nội dung kiểm định xây dựng:

a) Kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, xác định nguyên nhân sự cố công trình, thời hạn sử dụng bộ phận công trình, công trình xây dựng;

b) Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng.

6. Trường hợp kiểm định quy định tại điểm e khoản 2 Điều này được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình lựa chọn tổ chức kiểm định độc lập, đáp ứng điều kiện năng lực phù hợp với nội dung kiểm định theo quy định và có ý kiến chấp thuận của cơ quan yêu cầu.

b) Tổ chức kiểm định lập đề cương kiểm định trình cơ quan yêu cầu xem xét, chấp thuận sự phù hợp với nội dung mục đích kiểm định. Đề cương kiểm định bao gồm các nội dung chính sau: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nội dung kiểm định; danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng; thông tin về năng lực của chủ trì và cá nhân thực hiện kiểm định; phòng thí nghiệm và thiết bị được sử dụng để thực hiện kiểm định (nếu có); quy trình và phương pháp thực hiện kiểm định; tiến độ thực hiện kiểm định; các điều kiện khác để thực hiện kiểm định.

c) Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức phê duyệt đề cương, dự toán chi phí kiểm định do tổ chức kiểm định lập và ký hợp đồng với tổ chức này theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức kiểm định thực hiện theo đúng đề cương kiểm định được phê duyệt và lập báo cáo kết quả kiểm định trình cơ quan yêu cầu và chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình. Báo cáo kết quả kiểm định bao gồm các nội dung chính sau: căn cứ thực hiện kiểm định; thông tin chung về công trình và đối tượng kiểm định; nội dung, trình tự thực hiện kiểm định; các kết quả thí nghiệm, tính toán, phân tích, quan trắc và đánh giá; kết luận về những nội dung theo yêu cầu của đề cương kiểm định được phê duyệt và các kiến nghị (nếu có);

đ) Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình và tổ chức kiểm định tiến hành nghiệm thu báo cáo kết quả kiểm định và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

7. Chi phí kiểm định xây dựng

a) Chi phí kiểm định xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan phù hợp với khối lượng công việc của đề cương kiểm định;

b) Trong quá trình thi công xây dựng thì nhà thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng, sản xuất sản phẩm xây dựng và các nhà thầu khác có liên quan phải chịu chi phí thực hiện kiểm định nếu kết quả kiểm định chứng minh được lỗi của các nhà thầu này. Đối với các trường hợp còn lại, chi phí thực hiện các công việc này được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng công trình;

c) Trong quá trình khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí kiểm định. Trường hợp kết quả kiểm định chứng minh được lỗi thuộc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nào có liên quan thì các tổ chức, cá nhân này phải chịu chi phí kiểm định tương ứng với lỗi do mình gây ra.

- Giám định xây dựng

1. Nội dung giám định xây dựng:

a) Giám định sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;

b) Giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng; chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng; chất lượng bộ phận công trình, công trình xây dựng; nguyên nhân hư hỏng, sự cố công trình xây dựng;

c) Giám định giá trị, chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Thẩm quyền tổ chức giám định xây dựng bao gồm Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định tại Điều 73, Điều 74 và Điều 75 Nghị định này) hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng được ủy quyền tổ chức giám định xây dựng (gọi chung là cơ quan giám định).

3. Trình tự thực hiện giám định xây dựng

a) Cơ quan giám định thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình về việc tổ chức giám định với các nội dung chính: căn cứ thực hiện, đối tượng, thời gian, nội dung giám định;

b) Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tập hợp hồ sơ, tài liệu và các số liệu kỹ thuật có liên quan tới đối tượng giám định theo yêu cầu của cơ quan giám định;

c) Cơ quan giám định tổ chức thực hiện giám định xây dựng trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và số liệu kỹ thuật có liên quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan giám định chỉ định tổ chức kiểm định xây dựng đáp ứng điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm định hoặc xem xét sử dụng kết quả kiểm định đã có để phục vụ công tác giám định;

d) Cơ quan giám định thông báo kết luận giám định cho các bên có liên quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan giám định tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung kết luận giám định. Thông báo kết luận giám định bao gồm các nội dung chính sau: căn cứ thực hiện giám định; thông tin chung về đối tượng giám định; nội dung giám định; trình tự tổ chức thực hiện giám định; kết luận, phân định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý, khắc phục (nếu có).

4. Chi phí giám định xây dựng bao gồm một số hoặc toàn bộ các chi phí sau:

a) Chi phí thực hiện giám định xây dựng của cơ quan giám định bao gồm công tác phí và các chi phí khác phục vụ cho công tác giám định;

b) Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) tham gia thực hiện giám định xây dựng bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

c) Chi phí thuê tổ chức thực hiện kiểm định phục vụ giám định xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan phù hợp với khối lượng công việc của đề cương kiểm định;

d) Chi phí cần thiết khác phục vụ cho việc giám định.

5. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định. Sau khi có kết quả giám định, phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan liên quan có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định và chi phí khắc phục đảm bảo yêu cầu thiết kế.

### Nguyên tắc chung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng

1. Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan từ chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận.

2. Công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng khi đáp ứng các quy định tại Điều 32 Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Quản lý an toàn trong thi công xây dựng thực hiện theo nguyên tắc chủ động phòng ngừa là chính, công tác này phải được được ưu tiên cao nhất và thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng.

4. Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng và an toàn đối với các công việc xây dựng do mình thực hiện trước chủ đầu tư và trước pháp luật, trong đó bao gồm cả các công việc do các nhà thầu phụ thực hiện.

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý an toàn trong thi công xây dựng, quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

6. Công trình xây dựng thuộc dự án PPP phải được quản lý chất lượng công trình và quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định này;

7. Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng và quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định này; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình, an toàn trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Việc hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của các nhà thầu và chủ đầu tư theo quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này.

### Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Chủ đầu tư tổ chức quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình, công trình xây dựng, tổ chức bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp chủ đầu tư thành lập hoặc giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng:

a) Chủ đầu tư được ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nghị định này và phải được thể hiện bằng văn bản theo quy định. Chủ đầu tư phải chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về các công việc đã ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án thực hiện;

b) Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền hoặc giao nêu tại điểm a khoản này.

3. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình:

a) Chủ đầu tư được quyền giao nhà thầu này thực hiện một hoặc một số trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình thông qua hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa các nhà thầu tham gia xây dựng công trình và với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án;

b) Các nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về những trách nhiệm được giao theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan.

4. Nhà thầu thi công xây dựng phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý công tác thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt và đảm bảo chất lượng công trình, an toàn trong thi công xây dựng công trình.

5. Trường hợp áp dụng hình thức liên danh các nhà thầu thì các nhà thầu trong liên danh phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc do mình thực hiện theo văn bản thỏa thuận giữa các thành viên. Văn bản thỏa thuận liên danh phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh và xác định rõ phạm vi, khối lượng công việc thực hiện của từng thành viên trong liên danh; các nội dung này phải được quy định trong hợp đồng xây dựng với Chủ đầu tư.

6. Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay (sau đây gọi là tổng thầu EPC):

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định nhiệm vụ thiết kế, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, tổ chức bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo hành công trình xây dựng; thỏa thuận trong hợp đồng với tổng thầu để phân định trách nhiệm thực hiện các nội dung khác về quản lý chất lượng theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng đã thỏa thuận trong hợp đồng với tổng thầu;

b) Tổng thầu EPC có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng, giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; thực hiện các trách nhiệm khác được chủ đầu tư giao theo quy định của hợp đồng đã ký kết.

7. Trường hợp áp dụng đầu tư xây dựng dự án PPP

a) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức xác định nhiệm vụ thiết kế đối với trường hợp dự án PPP do mình lập; tổ chức kiểm tra theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định này;

b) Nhà đầu tư xác định nhiệm vụ thiết kế đối với trường hợp dự án PPP do mình đề xuất;

c) Doanh nghiệp dự án PPP thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định này.

### Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

1. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các hình thức sau:

a) Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ quy định;

b) Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao và các giải thưởng chất lượng khác.

2. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này là một trong các căn cứ để xếp hạng, đánh giá năng lực và kết quả thực hiện công việc của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng và được xem xét thưởng hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Xây dựng năm 2014.

3. Các nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét ưu tiên khi tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Giải thưởng là căn cứ để xem xét ưu tiên cho nhà thầu là các giải thưởng mà nhà thầu đạt được trong thời gian 3 năm gần nhất tính đến khi đăng ký tham gia dự thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm quy định nội dung nêu trên trong hồ sơ mời thầu.

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết các hình thức, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục đăng ký và xét tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Chương II.

QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mục 1. Quản lý chất lượng thi công xây dựng

### Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:

1. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

2. Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

4. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình.

5. Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

6. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có).

7. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

8. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng.

- Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng

1. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường:

a) Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (bên mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật khác có liên quan;

b) Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của hợp đồng xây dựng trước khi bàn giao cho bên giao thầu;

c) Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây dựng;

d) Thực hiện sửa chữa, đổi sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng theo cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng và quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế:

a) Trình bên giao thầu (bên mua) quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, chế tạo và quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế;

b) Tổ chức chế tạo, sản xuất và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã được bên giao thầu chấp thuận; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và lưu giữ tại công trình;

c) Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho bên giao thầu;

d) Vận chuyển, bàn giao cho bên giao thầu theo quy định của hợp đồng;

đ) Cung cấp cho bên giao thầu các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và của pháp luật khác có liên quan.

3. Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình:

a) Có chứng chỉ chất lượng (C/Q) phù hợp yêu cầu thiết kế;

b) Có chứng chỉ xuất xứ (C/O) phù hợp với hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng và bên mua hàng và phải phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt đối với trường hợp nhập khẩu;

c) Có giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy;

d) Các thông tin, tài liệu có liên quan tới vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng;

đ) Các kết quả thí nghiệm, thử nghiệm vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;

e) Các biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định.

4. Nhà thầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị do mình cung ứng, chế tạo, sản xuất và tính chính xác, trung thực của các tài liệu nêu tại khoản 3 Điều này; việc nghiệm thu của bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm nêu trên của nhà thầu.

5. Bên giao thầu có trách nhiệm như sau:

a) Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng; nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình;

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản xuất; chế tạo thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trước khi nghiệm thu, cho phép đưa vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho công trình;

c) Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy trình đã thống nhất với nhà thầu.

6. Thay đổi chủng loại, nguồn gốc xuất xứ vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng:

a) Trường hợp thay đổi chủng loại, nguồn gốc xuất xứ thì các vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thay thế phải đáp ứng được yêu cầu thiết kế, phải phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt;

b) Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, nếu việc thay đổi dẫn đến sự thay đổi về quy mô, công suất, tổng mức đầu tư của dự án thì phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận.

7. Đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng mới sử dụng trong công trình:

a) Vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng này phải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Nhà thầu đề xuất áp dụng các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng này chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình; có trách nhiệm thuyết minh về lý do áp dụng; cung cấp các căn cứ, tài liệu chứng minh về điều kiện đảm bảo an toàn, hiệu quả, tính khả thi khi áp dụng và các ví dụ về việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, vật liệu này ở các dự án, công trình có quy mô tương tự trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình

1. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.

3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.

4. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,

5. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Điều 14 Nghị định này và quy định của hợp đồng xây dựng.

6. Tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả thí nghiệm, đảm bảo đúng với kết cấu, bộ phận thuộc công trình cần được thí nghiệm kiểm tra.

7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

8. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

9. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

10. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

11. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

12. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

13. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

14. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

### Giám sát thi công xây dựng công trình

1. Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng năm 2014. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm:

a) Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

b) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng năm 2014;

c) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

d) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt;

đ) Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

e) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

g) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

h) Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

i) Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động;

k) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

l) Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

m) Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công.

n) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

o) Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

p) Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

q) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu, trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng được quy định như sau:

a) Tổng thầu có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Tổng thầu được tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và phải được quy định trong hợp đồng xây dựng giữa tổng thầu với chủ đầu tư;

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của tổng thầu. Chủ đầu tư được quyền cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình và phải được thỏa thuận trước với tổng thầu trong kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

4. Tổ chức thực hiện giám sát quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình.

5. Trường hợp chủ đầu tư, tổng thầu EPC tự thực hiện đồng thời việc giám sát và thi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư, tổng thầu EPC phải thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình.

6. Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách:

a) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình;

b) Tổ chức giám sát thi công xây dựng không được tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát;

c) Nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư, thiết bị do mình cung cấp.

7. Trường hợp áp dụng đầu tư xây dựng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định sau:

a) Kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án (nếu có) trước khi doanh nghiệp dự án PPP phê duyệt;

b) Kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình  theo nội dung đề cương, nhiệm vụ giám sát và quy định của Nghị định này; kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, các quy định kỹ thuật của hồ sơ thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Cơ quan ký kết hợp đồng tổ chức lập, phê duyệt đề cương kiểm tra bao gồm phạm vi kiểm tra, nội dung kiểm tra, số lượng đợt kiểm tra và các yêu cầu khác phù hợp với công việc cần thực hiện và thỏa thuận tại hợp đồng dự án;

c) Đề nghị doanh nghiệp dự án PPP yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng thay thế nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật về xây dựng;

d) Đề nghị doanh nghiệp dự án PPP tạm dừng hoặc đình chỉ thi công xây dựng công trình khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, môi trường ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn cộng đồng, an toàn công trình lân cận và yêu cầu nhà thầu tổ chức khắc phục trước khi tiếp tục thi công xây dựng công trình;

đ) Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Cơ quan ký kết hợp đồng tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm định theo quy định của pháp luật về đấu thầu; kiểm tra việc thực hiện kiểm định theo quy định. Trình tự kiểm định, đề cương kiểm định được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

e) Tham gia nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 30 Nghị định này;

g) Kiểm định chất lượng công trình làm cơ sở chuyển giao theo quy định trong hợp đồng dự án đối với loại hợp đồng BOT, BLT khi kết thúc thời gian kinh doanh hoặc thuê dịch vụ;

8. Bộ Xây dựng hướng dẫn về hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình.

### Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình

1. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

Mục 2. Quản lý an toàn trong thi công xây dựng

### Trình tự thực hiện và quản lý an toàn trong thi công xây dựng

1. Thiết lập hệ thống quản lý an toàn trên công trường.

2. Lập, chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn trước khi công xây dựng.

3. Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; lập biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động;

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình

### Tổ chức hệ thống quản lý an toàn trên công trường

1. Trước khi thi công xây dựng, chủ đầu tư phải thiết lập hệ thống quản lý an toàn trên công trường; quy định trách nhiệm, quyền hạn từng cá nhân, bộ phận làm công tác quản lý an toàn..

2. Tổ chức hệ thống quản lý an toàn trên công trường bao gồm:

a) Chỉ huy trưởng công trình;

b) Bộ phận làm công tác quản lý an toàn của các nhà thầu quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Bộ phận làm công tác quản lý an toàn của chủ đầu tư. Trường hợp không thành lập bộ phận làm công tác quản lý an toàn thì chủ đầu tư được giao cho nhà thầu giám sát thi công xây dựng thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng.

d) Bộ phận làm công tác quản lý an toàn của nhà thầu phụ (nếu có).

3. Bộ phận làm công tác quản lý an toàn của nhà thầu thi công xây dựng được quy định như sau:

a) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp đến dưới 50 người thì cán bộ kỹ thuật thi công có thể kiêm nhiệm làm công tác an toàn;

b) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp từ 50 người trở lên đến 300 thì phải bố trí ít nhất 1 người chuyên trách làm công tác an toàn;

c) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp trên 300 đến dưới 1000 người thì phải bố trí ít nhất 2 người chuyên trách làm công tác an toàn;

d) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp trên 1000 người thì phải bố trí ít nhất 3 người chuyên trách làm công tác an toàn;

4. Người làm công tác an toàn của chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải có năng lực chuyên môn khối kỹ thuật liên quan đến xây dựng đáp ứng quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động.

5. Người làm công tác an toàn của nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

a) Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn để đề xuất điều kịp thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng.

b) Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường;

c) Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động thì phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, xử lý theo quy định nội bộ của nhà thầu; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường;

d) Chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có yêu cầu của chủ đầu tư, người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Người làm công tác quản lý an toàn của chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn trong thi công xây dựng của các nhà thầu;

b) Tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu để thực hiện quản lý an toàn và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

c) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn.

### Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

1. Thành lập bộ phận quản lý an toàn trên công trường theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này.

2. Tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn. Kế hoạch này được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công trên công trường. Nội dung cơ bản của kế hoạch tổng hợp về an toàn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

3. Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; lập, trình chủ đầu tư các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn;

4. Tổ chức lưu trữ các hồ sơ về an toàn trong thi công xây dựng theo quy định tại Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

5. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra các biện pháp quản lý an toàn đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định nêu tại Điều này đối với phần việc do mình thực hiện.

6. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra các sự cố mất an toàn gây thiệt hại về người, tài sản và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

7. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn cho người, tài sản quy định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn và của pháp luật khác có liên quan.

8. Sử dụng đúng mục đích các khoản chi phí về an toàn lao động trong thi công xây dựng, không được sử dụng vào mục đích khác.

9. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

### Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Thiết lập hệ thống quản lý an toàn theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

2. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao, vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực các biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu.

3.  Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động. Yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công.

4. Chỉ đạo, phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; khai báo sự cố gây mất an toàn lao động; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo quy định tại Điều 69, Điều 70 Nghị định này; tổ chức lập hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo quy định tại Điều 71 Nghị định này.

5. Báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền các biện pháp đảm bảo an toàn đã được chấp thuận trong trường hợp quy định tại khoản 43 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

6. Trường hợp chủ đầu tư thuê nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư được quyền giao cho nhà thầu này thực hiện một hoặc một số trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình với các nhà thầu khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thi công xây dựng công trình.

7. Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu EPC, trách nhiệm quản lý an toàn lao động được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư được quyền giao cho tổng thầu EPC thực hiện một hoặc một số trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này thông qua hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng và việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình của tổng thầu;

b) Tổng thầu EPC thực hiện các trách nhiệm do chủ đầu tư giao theo quy định tại điểm a khoản này và thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều này đối với phần việc do mình thực hiện

8. Việc thực hiện các quy định nêu tại Điều này của chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm về đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các nhà thầu thi công xây dựng đối với các phần việc do mình thực hiện.

- Trách nhiệm của người lao động trên công trường xây dựng

1. Thực hiện các quy định tại Điều 17 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Báo cáo với người có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng.

3. Từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động hoặc nhà thầu không cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định.

4. Chỉ nhận thực hiện những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sau khi đã được huấn luyện và cấp thẻ an toàn, vệ sinh lao động.

5. Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

- Kiểm tra công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

1. Nội dung kiểm tra bao gồm: sự tuân thủ các quy định tại Nghị định này về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thi công xây dựng công trình; việc lập và thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động của chủ đầu tư và các nhà thầu trên công trường xây dựng.

2. Thẩm quyền kiểm tra:

a) Đối với công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định này, thẩm quyền kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này;

b) Đối với công trình còn lại, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện kiểm tra.

3. Tổ chức thực hiện kiểm tra như sau:

a) Theo kế hoạch định kỳ, đột xuất;

b) Phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về kiểm tra công tác an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

- Quản lý đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

1. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm sử dụng phần mềm trực tuyến quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định (sau đây viết là phần mềm) quy định tại khoản 3 Điều này để cập nhật cơ sở dữ liệu đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng do mình đã thực hiện kiểm định.

3. Các Bộ được giao quản lý nhà nước về máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng có trách nhiệm:

a) Xây dựng, cập nhật, quản lý phần mềm; hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sử dụng phần mềm….;

b) Đăng tải thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên phần mềm.

c) Đăng tải thông tin của các cá nhân được cấp Chứng chỉ kiểm định viên trên phần mềm.

4. Các tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng lựa chọn các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được đăng tải thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Bộ Xây dựng quy định chi tiết Điều này.

Mục 3. Quản lý khối lượng, tiến độ xây dựng, môi trường trong thi công xây dựng

### Quản lý khối lượng thi công xây dựng

1. Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

2. Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.

3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.

4. Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.

### Quản lý tiến độ thi công xây dựng

1. Công trình xây dựng trước khi triển khai phải có tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình do nhà thầu lập phải phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án được chủ đầu tư chấp thuận.

2. Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.

4. Trường hợp xét thấy tiến độ tổng thể của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án.

### Quản lý môi trường xây dựng

1. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

4. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Mục 4. Nghiệm thu và bàn giao công trình

### Nghiệm thu công việc xây dựng

### 1. Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công.

### 2. Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

### 3. Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

### Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng

1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng có thể thỏa thuận về việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc một bộ phận công trình xây dựng trong các trường hợp sau:

a) Khi kết thúc một giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình cần phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo;

b) Khi kết thúc một gói thầu xây dựng.

2. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản.

### Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

### 1. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

### 2. Điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:

### a) Các công việc xây dựng đã thực hiện được nghiệm thu theo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định này. Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;

### b) Không còn tồn tại lớn về chất lượng thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác, sử dụng công trình;

### c) Được cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và  quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu trong trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng đã thi công cơ bản hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, tuy nhiên còn một số tồn tại về chất lượng nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình, đủ điều kiện khai thác an toàn. Biên bản nghiệm thu phải nêu rõ các các tồn tại về chất lượng cần khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các công việc này. Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành.

### 4. Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản. Trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng có nhiều nhà thầu chính tham gia thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có thể tổ chức nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng với từng nhà thầu chính thi công xây dựng.

- Nghiệm thu từng phần, nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng

Chủ đầu tư quyết định việc tổ chức nghiệm thu từng phần; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình khi đáp ứng được các điều kiện sau:

1 Phần công trình, hạng mục công trình xây dựng đáp ứng các quy định tại Điều 30 Nghị định này. Trường hợp công trình thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định này thì điều kiện để đưa từng phần hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định này;

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế được duyệt; quá trình thi công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành bình thường của phần hạng mục công trình, công trình xây dựng đã được nghiệm thu. Trường hợp công trình thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định này thì điều kiện để đưa phần còn lại của hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định này.

### Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng

1. Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định.

2. Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định này, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư nêu tại khoản 1 Điều này. Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là một trong những căn cứ để chủ đầu tư thực hiện tiếp các thủ tục pháp lý khác có liên quan. Riêng đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên. Trường hợp đầu tư xây dựng dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.

### Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

1. Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 45 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 bao gồm:

a) Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Điều 34 Nghị định này;

b) Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công;

c) Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại Phụ lục III Nghị định này ngoài các công trình đã nêu tại điểm a, điểm b khoản này;

d) Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường ngoài các công trình quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Riêng đối với công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống; công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; các công trình cải tạo, sửa chữa nhưng không làm thay đổi quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính của công trình thì chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về kết quả nghiệm thu nêu trên cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại điểm c khoản 2 Điều này để tổng hợp, theo dõi.

2. Thẩm quyền kiểm tra:

a) Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu quy định tại Điều 34 Nghị định này thực hiện kiểm tra đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 73 Nghị định này đối với công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên, công trình do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyết định đầu tư, công trình do các Tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư, trừ các công trình quy định tại điểm a khoản này;

c) Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định tại khoản 4 Điều 73 Nghị định này, trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

Căn cứ điều kiện thực tế của các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền thực hiện kiểm tra đối với một số công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao nêu trên cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện;

d) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về thẩm quyền thực hiện kiểm tra đối với các công trình quốc phòng, an ninh;

đ) Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Nội dung kiểm tra:

a) Kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình;

b) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;

c) Kiểm tra các điều kiện để đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

4. Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình:

a) Đối với công trình quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về thông tin công trình gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này bằng văn bản theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;

b) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này thực hiện kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình không quá 03 lần đối với công trình cấp đặc biệt và công trình cấp I, không quá 02 lần đối với các công trình còn lại, trừ trường hợp công trình có sự cố về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng hoặc trong trường hợp chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định tại Điều 31 Nghị định này. Căn cứ vào loại và cấp của từng công trình, cơ quan chuyên môn về xây dựng quyết định thời điểm tổ chức kiểm tra khi công trình kết thúc các giai đoạn thi công quan trọng.

c) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này và thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình chậm nhất sau 7 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra.

5. Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình:

a) Trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với các công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này, chủ đầu tư phải gửi văn bản theo Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định này đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng tới cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này;

b) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 2  thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, trường hợp công trình không thực hiện kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại khoản 4 Điều này thì nội dung kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều này và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư hoặc ra văn bản nêu rõ các nội dung còn tồn tại cần được khắc phục trong trường hợp chưa đủ điều kiện chấp thuận kết qủa nghiệm thu của chủ đầu tư. Thời hạn ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc văn bản yêu cầu khắc phục các tồn tại không quá 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với các công trình còn lại kể từ khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình theo quy định;

c) Trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

d) Cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra.

5. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan nêu tại khoản 2 Điều này không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng về chất lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hướng dẫn chi tiết về kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

### Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng

1. Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (sau đây gọi là Hội đồng) được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại khoản 45 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

2. Công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được quy định tại Phụ lục V Nghị định này.

3. Danh mục công trình Hội đồng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu do Hội đồng đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm.

4. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng

a) Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng thuộc Bộ Xây dựng, các Bộ, địa phương, cơ quan có liên quan và người đại diện theo pháp luật chủ đầu tư.

b) Các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng bao gồm: cơ quan thường trực Hội đồng là cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng có liên quan, chuyên gia và tổ chức tư vấn theo đề xuất của Hội đồng.

5. Trách nhiệm của Hội đồng và các Bộ, địa phương

a) Hội đồng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ tình hình thi công xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác quản lý an toàn trong quá trình thi công xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu tại các giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình để đưa vào khai thác, sử dụng.

b) Các Bộ, địa phương, cơ quan liên quan đến các công trình Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng trong hoạt động kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

6. Quyền hạn của Hội đồng

a) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Hội đồng;

b) Chủ trì hoặc yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình theo dõi, kiểm tra;

c) Yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ thực hiện hoặc dừng thi công nếu nhà thầu thi công xây dựng vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và bảo vệ môi trường. Yêu cầu chủ đầu tư, các bên liên quan báo cáo, giải trình và có biện pháp xử lý, khắc phục.

7. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, các ý kiến kết luận của Hội đồng được thống nhất theo nguyên tắc đa số.

8. Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng trong các hoạt động liên quan đến Hội đồng

9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đối với từng công trình được lập thành dự toán, được chủ đầu tư phê duyệt và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

### Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

1. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức lập đầy đủ trước khi đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào khai thác, vận hành.

2. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình nếu các công trình (hạng mục công trình) thuộc dự án được đưa vào khai thác, sử dụng cùng một thời điểm. Trường hợp các công trình (hạng mục công trình) của dự án được đưa vào khai thác, sử dụng ở thời điểm khác nhau thì có thể lập hồ sơ hoàn thành công trình cho riêng từng công trình (hạng mục công trình) này.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập và lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình tự lưu trữ các hồ sơ liên quan đến phần việc do mình thực hiện. Riêng công trình nhà ở và công trình di tích, việc lưu trữ hồ sơ còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về di sản văn hóa.

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn về danh mục và thời hạn lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.

### Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng

1. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định có thể được bàn giao đưa vào khai thác theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị khai thác sử dụng.

Mục 6. Xử lý tranh chấp về chất lượng, vi phạm trong quản lý thi công xây dựng và trật tự xây dựng

### Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh vi phạm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm do mình ban hành và phối hợp thực hiện quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm do người có thẩm quyền ban hành trên địa bàn.

b) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vượt thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Chịu trách nhiệm về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm, triệt để mọi hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và đôn đốc chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn;

b) Ban hành kịp thời quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền;

c) Xử lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm;

d) Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn;

đ) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự xây dựng đô thị có hiệu quả;

e) Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm do mình ban hành hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền đối với những công trình vi phạm trên địa bàn.

c) Chịu trách nhiệm về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn;

b) Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm do mình ban hành hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Chủ trì, tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế theo quy định tại điểm e, khoản 2 Điều này trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không thực hiện;

c) Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm do Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng ban hành;

d) Chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Trách nhiệm của người có thẩm quyền, cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị

1. Người có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng đô thị:

a) Chánh thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục;

b) Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng, Chánh thanh tra xây dựng cấp quận và cấp phường (nếu có), Phòng quản lý đô thị cấp quận (nếu có) và thủ trưởng các cơ quan khác được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý các cán bộ dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm.

2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị:

a) Kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý hoặc có biện pháp xử lý kịp thời vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền.

b) Chịu trách nhiệm về những sai phạm trực tiếp hoặc gián tiếp trong quản lý trật tự xây dựng đô thị. Trường hợp cấp Giấy phép xây dựng sai, cấp Giấy phép xây dựng chậm thời hạn do pháp luật quy định; quyết định sai, quyết định không đúng thẩm quyền, không ra quyết định hoặc ra quyết định chậm so với thời gian quy định tại Nghị định này đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bồi thường thiệt hại, nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

- Trách nhiệm của các cơ quan trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm trật tự xây dựng

1. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt hành chính kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng;

2. Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự xây dựng mà chủ đầu tư vẫn tiếp tục tổ chức thi công xây dựng tại công trình xảy ra vi phạm, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 42 phải áp dụng các biện pháp đình chỉ thi công xây dựng, ngăn chặn việc vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị, đưa người lao động vào thi công xây dựng và các điều kiện phục vụ thi công khác tại công trình xảy ra vi phạm.

### Xử lý tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng

1. Tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng xảy ra khi có ý kiến đánh giá khác nhau về chất lượng sản phẩm, bộ phận công trình và công trình xây dựng, biện pháp khắc phục khiếm khuyết về chất lượng công trình.

Tranh chấp về chất lượng có thể xảy ra giữa các chủ thể tham gia xây dựng công trình hoặc giữa các chủ thể này với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng các công trình xây dựng lân cận và các bên có liên quan khác.

2. Việc giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình được tiến hành theo trình tự như sau:

a) Tự thương lượng giữa các bên có tranh chấp;

b) Lựa chọn, thỏa thuận và thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định tiến hành kiểm định đánh giá chất lượng bộ phận, hạng mục công trình, công trình xây dựng và đề xuất giải pháp khắc phục.

Các bên có tranh chấp có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp hướng dẫn giải quyết tranh chấp;

c) Khởi kiện và giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, thủ tục tiến hành theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp có tranh chấp về kết quả kiểm định giữa các chủ thể có liên quan đối với các trường hợp kiểm định quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 8 và điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 5 Điều 47 Nghị định này, việc giải quyết được tiến hành theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều này.

### Xử lý vi phạm trong quản lý thi công và trật tự xây dựng

1. Trong quá trình thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng theo phân cấp quy định tại Điều 73, Điều 74, Điều 76 Nghị định này; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 33 Nghị định này, kiểm tra an toàn trong thi công xây dựng theo quy định tại Điều 23 Nghị định này, nếu phát hiện vi phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cơ quan thẩm quyền kiểm tra theo phân cấp có trách nhiệm:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các vi phạm;

b) Trường hợp cần thiết, lập biên bản gửi cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi có công trình vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;

c) Công bố tên và hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

d) Quyết định việc tạm đình chỉ các công việc xây dựng, hạng mục công trình hoặc việc tham gia các hoạt động xây dựng của các chủ thể thi công xây dựng công trình trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp đình chỉ công việc xây dựng, hạng mục công trình hoặc việc tham gia các hoạt động xây dựng của các chủ thể thi công xây dựng công trình:

a) Công trình được thi công xây dựng không đảm bảo các điều kiện khởi công, điều kiện của công trường thi công xây dựng theo quy định của pháp luật;

b) Các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân thực hiện sai trách nhiệm, quyền hạn được giao theo quy định;

c) Các hạng mục công trình, công trình xây dựng đang thi công, đã thi công không phù hợp với các quy định tại hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng;

d) Các công việc xây dựng không tuân thủ các quy định của pháp luật, các yêu cầu kỹ thuật có nguy cơ gây mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng;

đ) Các máy móc phục vụ thi công đã hết hạn kiểm định hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng.

3. Thẩm quyền tạm dừng thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng:

a) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có quyền tạm dừng thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi quyết định tạm dừng thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, Thủ trưởng cơ quan nêu trên có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, thông báo đến chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xây dựng công trình và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về quyết định tạm dừng thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng của mình;

b) Giám đốc Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, có quyền tạm dừng thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng trên địa bàn.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi quyết định tạm dừng thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, Thủ trưởng cơ quan nêu trên có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thông báo đến chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về quyết định tạm dừng thi công xây dựng hạng mục công trình,công trình xây dựng của mình;

c) Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tạm dừng thi công xây dựng công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc khắc phục của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng; quyết định cho phép tiếp tục thi công bằng văn bản sau khi chủ đầu tư và các chủ thể tham gia thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng có báo cáo về việc khắc phục các tồn tại, đảm bảo các yêu cầu về an toàn của công trình.

Chương III

BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mục 1. Bảo hành công trình xây dựng

### Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng (Điều 35 NĐ 46/2015/NĐ-CP)

1. Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện.

2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định và được quy định như sau:

a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I;

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại;

c) Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Đối với một số bộ phận công trình, hạng mục công trình đã được tổ chức nghiệm thu nhưng do còn các tồn tại nên không được Chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu thì thời gian bảo hành được tính kể từ khi được Chủ đầu tư nghiệm thu sau khi đã hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục các tồn tại.

4. Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.

5. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể thỏa thuận với nhà thầu về thời gian bảo hành riêng cho một hoặc một số hạng mục công trình hoặc gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị ngoài thời gian bảo hành chung cho công trình theo quy định tại khoản 2 Điều này, nhưng không ít hơn thời gian bảo hành quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

6. Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công xây dựng trước khi được nghiệm thu.

7. Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; mức tiền bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

8. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định như sau:

a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;

b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại;

c) Mức tiền bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối thiểu nêu tại điểm a và điểm b khoản này để áp dụng.

- Trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng

1. Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của công trình thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành.

2. Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành phần công việc do mình thực hiện sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành.

3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng; Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành. Chủ đầu tư hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về vận hành, bảo trì công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng công trình.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị.

5. Xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng:

a) Khi kết thúc thời gian bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có tránh nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản và hoàn trả tiền bảo hành (hoặc giải toả thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương) cho các nhà thầu trong trường hợp kết quả kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị tại khoản 4 Điều này đạt yêu cầu.

b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tham gia xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình và các nhà thầu khác có liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.

Mục 2. Bảo trì công trình xây dựng

### Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng

1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng.

2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng.

3. Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì.

4. Đánh giá an toàn công trình.

5. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

6. Cập nhật thông tin về hồ sơ bảo trì công trình xây dựng vào cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng.

- Quy trình bảo trì công trình xây dựng

1. Nội dung chính của quy trình bảo trình công trình xây dựng bao gồm:

a) Các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và thiết bị công trình;

b) Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình;

c) Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình;

d) Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình;

đ) Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp;

e) Quy định thời gian sử dụng của công trình;

g) Quy định về nội dung, phương pháp và thời điểm đánh giá lần đầu, tần suất đánh giá đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.

h) Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ;

i) Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực hiện quan trắc;

k) Quy định về quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng;

l) Quy định về hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và việc cập nhật thông tin về hồ sơ bảo trì công trình xây dựng vào cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng;

m) Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

2. Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng:

a) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội dung thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng (nếu có) trước khi nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng;

b) Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình;

c) Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị không lập được quy trình bảo trì, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn khác có đủ điều kiện năng lực để lập quy trình, bảo trì cho các đối tượng nêu tại điểm a, điểm b khoản này và có trách nhiệm chi trả chi phí tư vấn;

d) Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại điểm a khoản 47 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập làm cơ sở cho việc phê duyệt;

3. Đối với các công trình xây dựng đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng, có thể tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng làm cơ sở để lập quy trình bảo trì công trình xây dựng nếu cần thiết. Trong quy trình bảo trì phải xác định rõ thời gian sử dụng còn lại của công trình.

4. Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ và công trình tạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng của các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo các quy định về bảo trì công trình xây dựng của Nghị định này.

5. Trường hợp có tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì hoặc có quy trình bảo trì của công trình tương tự phù hợp thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đó cho công trình mà không cần lập quy trình bảo trì riêng.

6. Điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng:

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình được quyền điều chỉnh quy trình bảo trì khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công trình và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

b) Nhà thầu lập quy trình bảo trì có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi những nội dung bất hợp lý trong quy trình bảo trì nếu do lỗi của mình gây ra và có quyền từ chối những yêu cầu điều chỉnh quy trình bảo trì không hợp lý của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình;

c) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có quyền thuê nhà thầu khác có đủ điều kiện năng lực thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi quy trình bảo trì trong trường hợp nhà thầu lập quy trình bảo trì ban đầu không thực hiện các việc này. Nhà thầu thực hiện sửa đổi, bổ sung quy trình bảo trì công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện;

d) Đối với công trình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì để thực hiện bảo trì, khi tiêu chuẩn này được sửa đổi hoặc thay thế thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện bảo trì theo nội dung đã được sửa đổi;

đ) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm phê duyệt những nội dung điều chỉnh của quy trình bảo trì, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hằng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình.

2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm:

a) Tên công việc thực hiện;

b) Thời gian thực hiện;

c) Phương thức thực hiện;

d) Chi phí thực hiện.

3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì công trình xây dựng.

- Thực hiện bảo trì công trình xây dựng

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình được phê duyệt nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

2. Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng công trình.

3. Bảo dưỡng công trình được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hằng năm và quy trình bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt.

4. Sửa chữa công trình bao gồm:

a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì;

b) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình.

5. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt;

b) Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho việc lập quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì;

d) Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình;

đ) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

6. Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Các công trình quan trọng quốc gia, công trình khi xảy ra sự cố có thể dẫn tới thảm họa;

b) Công trình có dấu hiệu lún, nghiêng, nứt và các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây sập đổ công trình;

c) Theo yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng;

Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định về danh mục các công trình bắt buộc phải quan trắc trong quá trình khai thác sử dụng.

7. Trường hợp công trình có nhiều chủ sở hữu thì ngoài việc chịu trách nhiệm bảo trì phần công trình thuộc sở hữu riêng của mình, các chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì cả phần công trình thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp luật có liên quan.

8. Đối với các công trình chưa bàn giao được cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng và thực hiện việc bảo trì công trình xây dựng theo các nội dung quy định tại Điều này và Điều 46 Nghị định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

- Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng

1. Việc kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện bằng trực quan, bằng các số liệu quan trắc thường xuyên (nếu có) hoặc bằng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng khi cần thiết.

2. Công tác bảo dưỡng công trình được thực hiện từng bước theo quy định tại quy trình bảo trì công trình xây dựng. Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng công trình phải được ghi chép và lập hồ sơ; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm xác nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng và quản lý trong hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp II trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên.

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

6. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định của pháp luật.

7. Trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trường hợp cần thiết chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể thuê tổ chức độc lập để đánh giá báo cáo kết quả kiểm định, báo cáo kết quả quan trắc.

8. Tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng:

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì bao gồm quy trình bảo trì công trình xây dựng, bản vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác phục vụ cho bảo trì công trình xây dựng;

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao các tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

9. Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng do chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình lập, quản lý, lưu giữ đồng thời có trách nhiệm cập nhật vào cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng nêu tại khoản 8 Điều này;

b) Kế hoạch bảo trì;

c) Kết quả kiểm tra công trình thường xuyên và định kỳ;

d) Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình;

đ) Kết quả quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có);

e) Kết quả đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (nếu có);

g) Các tài liệu khác có liên quan.

10. Trường hợp áp dụng đầu tư xây dựng dự án PPP

a) Cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng của doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của Nghị định này.

b) Doanh nghiệp dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyển giao công nghệ, bàn giao tài liệu phục vụ bảo trì, hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho cơ quan ký kết hợp đồng trước khi chuyển giao công trình theo quy định tại hợp đồng dự án.

- Cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng

1. Cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng là ứng dụng tin học cho phép lưu giữ hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và các tài liệu liên quan khác của các công trình xây dựng trong phạm vi cả nước trên hệ thống máy chủ, đảm bảo tính liên tục, khả năng dễ dàng kết nối, chia sẻ với nhiều phương tiện công nghệ thông tin khác nhau (bao gồm máy vi tính, thiết bị di động, v.v..). Quyền truy cập, đăng tải và xử lý thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo trì công trình xây dựng sẽ được phân theo các cấp độ khác nhau và bảo đảm an ninh mạng.

2. Nội dung dữ liệu chủ yếu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo trì công trình xây dựng là Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và các thông tin khác có liên quan. Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng trước khi mời cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

3. Chi phí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng nằm trong chi phí bảo trì công trình xây dựng.

4. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng, chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết về việc thiết lập, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng.

- Chi phí bảo trì công trình xây dựng

1. Nguồn vốn chi cho bảo trì công trình xây dựng bao gồm:

a) Vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên;

b) Vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển;

c) Vốn từ nguồn thu của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Nguồn thu phí của người sử dụng công trình xây dựng;

đ) Vốn của doanh nghiệp nhà nước;

e) Nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân;

g) Các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Chi phí bảo trì công trình xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết được xác định theo yêu cầu các công việc cần phải thực hiện phù hợp với quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt. Chi phí bảo trì có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung chi phí trong thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt.

3. Dự toán bảo trì công trình xây dựng bao gồm:

a) Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm gồm: Chi phí lập kế hoạch bảo trì công trình (gồm chi phí lập kế hoạch, lập dự toán bảo trì công trình xây dựng, thẩm định, thẩm tra và các chi phí khác có liên quan); Chi phí kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ; Chi phí bảo dưỡng theo kế hoạch bảo trì hàng năm của công trình; Chi phí lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng;

b) Chi phí sửa chữa công trình (định kỳ và đột xuất) gồm chi phí sửa chữa phần xây dựng công trình và chi phí sửa chữa phần thiết bị công trình;

c) Chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng gồm: Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng (trường hợp chưa có quy trình bảo trì);  Chi phí kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); Chi phí quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì, kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu có); Chi phí đánh giá về an toàn theo định kỳ của công trình (nếu có); Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế sửa chữa; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; Thẩm tra tổng mức đầu tư sửa chữa, thiết kế sửa chữa, dự toán sửa chữa; Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu; Giám sát thi công sửa chữa công trình xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị thay thế (nếu có); Thực hiện các công việc tư vấn khác;

d) Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì công trình xây dựng như: kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; bảo hiểm công trình; các chi phí liên quan khác;

e) Chi phí quản lý bảo trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình;

g) Chi phí dự phòng.

4. Chi phí sửa chữa công trình, thiết bị

a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành;

b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng trở lên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình;

c) Đối với công việc sửa chữa công trình không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước: chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện việc lập, thẩm tra và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình theo đúng các quy định (hoặc các thỏa thuận) có liên quan đến việc sở hữu và sử dụng nguồn vốn.

5. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bảo trì công trình xây dựng.

a) Chi phí bảo trì công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển thì thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng năm 2014 (đối với công tác sửa chữa).

b) Chi phí bảo trì công trình xây dựng sử dụng vốn từ nguồn thu của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu phí của người sử dụng công trình xây dựng thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng năm 2014 (đối với công tác sửa chữa) và pháp luật khác có liên quan.

c) Chi phí bảo trì công trình xây dựng sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước thì thực hiện theo quy định của Luật quản lý sử dung vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Xây dựng năm 2014 (đối với công tác sửa chữa).

d) Chi phí bảo trì công trình xây dựng sử dụng vốn từ nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân; các nguồn vốn hợp pháp khác thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình quyết định việc thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí bảo trì công trình xây dựng.

6. Quản lý định mức và giá bảo trì

a) Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí, định mức dự toán sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng làm cơ sở để vận dụng, sử dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

b) Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng căn cứ phương pháp lập định mức xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức lập, ban hành định mức chi phí, định mức dự toán sửa chữa, bảo dưỡng công trình chuyên ngành và gửi Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Định mức chi phí, định mức dự toán sửa chữa, bảo dưỡng công trình chuyên ngành được ban hành làm cơ sở để vận dụng, sử dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

c) Đối với các công tác sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng chưa có trong hệ thống định mức đã được ban hành thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức xác định định mức cho công tác này và báo cáo cấp trên trực tiếp quyết định việc sử dụng định mức, trừ trường hợp sử dụng nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân; các nguồn vốn hợp pháp khác cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng. Cấp trên trực tiếp có thể ủy quyền cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình quyết định việc sử dụng định mức này.

d) Giá bảo trì công trình xây dựng được xác định trên cơ sở định mức được quy định tại điểm a và b khoản này và giá các yếu tố chi phí. Trường hợp, công việc bảo trì chưa có trong hệ thống định mức được cơ quan có thẩm quyền ban hành thì giá bảo trì công trình xây dựng có thể được xác định từ thông tin giá thị trường.

7. Quản lý, thanh toán, quyết toán chi phí bảo trì công trình xây dựng

a) Đối với chi phí bảo trì công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển, vốn từ nguồn thu của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, từ nguồn thu phí của người sử dụng công trình xây dựng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Đối với chi phí bảo trì công trình xây dựng sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân; các nguồn vốn hợp pháp khác thì thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình chịu trách nhiệm quản lý kinh phí thực hiện bảo trì và thanh toán, quyết toán chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Mục 3. Đánh giá an toàn công trình

- Các công trình phải đánh giá an toàn

1. Công trình xây dựng quy định tại Phụ lục VI phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng theo quy định tại điểm b khoản 47 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020. Đối với các công trình khác, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng việc tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn công trình.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định việc đánh giá an toàn đối với các công trình quốc phòng, an ninh.

- Trình tự thực hiện

1. Lập và phê duyệt đề cương đánh giá an toàn.

2. Tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình.

3. Lập báo cáo kết quả đánh giá an toàn.

4. Xác nhận kết quả đánh giá an toàn và gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

- Nội dung đánh giá an toàn

1. Kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của các kết cấu chịu lực chính và các bộ phận công trình có nguy cơ gây mất an toàn.

2. Kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường, bao gồm: độ ồn, mức độ ô nhiễm của khói, bụi và các chất gây nguy hại, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn cháy nổ, kết quả kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, và các điều kiện an toàn khác có liên quan.

- Nội dung đề cương đánh giá an toàn công trình

1. Thông tin về công trình.

2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng.

3. Phương pháp đánh giá, thiết bị đánh giá và phòng thí nghiệm được sử dụng (nếu có).

4. Nội dung đánh giá an toàn.

5. Tổ chức thực hiện.

6. Dự toán kinh phí thực hiện.

- Nội dung báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình

1. Thông tin về công trình.

2. Căn cứ thực hiện.

3. Phương pháp đánh giá

4. Kết quả đánh giá an toàn công trình.

5. Kết luận, kiến nghị.

- Trách nhiệm đánh giá an toàn công trình

1. Trách nhiệm của Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình.

a) Tổ chức thực hiện việc đánh giá an toàn công trình theo quy định tại Điều 52 Nghị định này. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình được quyền tự thực hiện việc đánh giá về an toàn công trình nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức kiểm định có đủ điều kiện năng lực thực hiện;

b) Bàn giao hồ sơ phục vụ công tác đánh giá an toàn công trình cho tổ chức kiểm định làm cơ sở để lập đề cương đánh giá an toàn công trình, gồm các hồ sơ, tài liệu sau: hồ sơ bảo trì công trình, hồ sơ thiết kế thi công, bản vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác phục vụ công tác đánh giá an toàn công trình. Trường hợp các hồ sơ thiết kế thi công, bản vẽ hoàn công của công trình không có hoặc không đủ thông tin phục vụ công tác đánh giá an toàn, Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát và lập hồ sơ hiện trạng kiến trúc, kết cấu công trình;

c) Tổ chức thẩm tra và phê duyệt đề cương đánh giá an toàn;

d) Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình; đ) Xem xét và xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình;

e) Gửi báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

g) Lưu trữ hồ sơ đánh giá an toàn vào hồ sơ phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng.

2. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá an toàn công trình.

a) Lập đề cương đánh giá an toàn công trình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn được áp dụng và các quy định của hợp đồng xây dựng trình chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phê duyệt;

b) Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện đánh giá an toàn công trình theo quy định;

c) Tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình theo đề cương được phê duyệt;

d) Lập báo cáo kết quả đánh giá an toàn và trình chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình theo quy định;

đ) Chịu trách nhiệm về chất lượng công tác đánh giá an toàn do mình thực hiện. Việc xác nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn của Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng công tác đánh giá an toàn do tổ chức kiểm định thực hiện.

- Xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình kiểm tra khối lượng công việc đánh giá an toàn đã thực hiện, xem xét sự phù hợp của báo cáo đánh giá an toàn công trình so với đề cương đánh giá an toàn công trình được phê duyệt và quy định của hợp đồng để xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình.

2. Trường hợp báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình chưa đạt yêu cầu, Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình gửi tổ chức kiểm định ý kiến không đồng ý xác nhận bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà tổ chức kiểm định phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện đánh giá lại.

- Quản lý nhà nước về đánh giá an toàn công trình

1. Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá an toàn; công bố các tổ chức kiểm định đủ điều kiện năng lực thực hiện việc đánh giá an toàn công trình xây dựng chuyên ngành.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý công tác đánh giá an toàn đối với các công trình xây dựng trên địa bàn như sau:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác đánh giá an toàn công trình;

b) Tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình;

c) Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm đối với việc thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình.

d) Giao Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện các quy định tại khoản này phù hợp với loại công trình xây dựng chuyên ngành.

Mục 4. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng

- Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng

1. Khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện các việc sau đây:

a) Kiểm tra lại hiện trạng công trình;

b) Tổ chức kiểm định chất lượng công trình (nếu cần thiết);

c) Quyết định thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn nếu công trình có nguy cơ sập đổ;

d) Báo cáo ngay với chính quyền địa phương nơi gần nhất;

đ) Sửa chữa những hư hỏng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành của công trình hoặc phá dỡ công trình khi cần thiết.

2. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin bộ phận công trình hoặc công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chính quyền địa phương có trách nhiệm:

a) Tổ chức kiểm tra, thông báo, yêu cầu và hướng dẫn chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm, thực hiện sửa chữa hoặc phá dỡ bộ phận công trình hoặc công trình, nếu cần thiết;

b) Yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các biện pháp khẩn cấp nêu tại điểm c khoản 1 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn;

c) Trường hợp công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm có thể dẫn tới nguy cơ sập đổ thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng thực hiện ngay các biện pháp an toàn, bao gồm hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản nếu cần thiết để bảo đảm an toàn;

d) Xử lý trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật khi không thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định này.

3. Riêng đối với chung cư cũ, chung cư có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về nhà ở.

4. Mọi công dân đều có quyền thông báo cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các phương tiện thông tin đại chúng biết khi phát hiện bộ phận công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng để xử lý kịp thời.

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi tiếp nhận được thông tin về bộ phận công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng có trách nhiệm áp dụng các biện pháp an toàn nêu tại điểm c khoản 1 Điều này. Trường hợp không xử lý kịp thời, gây thiệt hại về người và tài sản thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng

1. Trình tự thủ tục cho việc ra thông báo công bố công trình hết thời hạn sử dụng:

a) Khi công trình hết thời hạn sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này có trách nhiệm gửi thông báo tới Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình về việc công trình hết thời hạn sử dụng.

b) Trong trường hợp Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không có ý kiến gì khác, cơ quan có thẩm quyền nêu trên chính thức công bố về việc công trình hết thời hạn sử dụng bằng văn bản và trên hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng. Công bố được gửi tới Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình và các cơ quan có liên quan. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm phá dỡ công trình theo quy định tại Điều 61 Nghị định này, và báo cáo với các cơ quan thẩm quyền theo quy định sau khi hoàn thành việc phá dỡ.

c) Trong trường hợp công trình hết niên hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp, việc xử lý được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này. Căn cứ vào kết quả xử lý, cơ quan có thẩm quyền nêu trên ra Thông báo về việc công trình tiếp tục được khai thác sử dụng và thời hạn khai thác sử dụng tiếp theo của công trình.

2. Trách nhiệm và thẩm quyền thông báo công bố công trình hết thời hạn sử dụng:

a) Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm thông báo công bố công trình hết niên hạn sử dụng đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên phạm vi cả nước.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thông báo công bố công trình hết niên hạn sử dụng đối với các công trình trên địa bàn trừ các công trình nêu tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm thông báo công bố công trình hết niên hạn sử dụng đối với công trình quốc phòng, an ninh.

d) Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở riêng lẻ.

Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thông báo công bố công trình hết thời hạn sử dụng.

3. Trong trường hợp công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp:

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải có báo cáo gửi tới cơ quan ra thông báo công bố công trình hết thời hạn sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này về việc công trình hết niên hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp.

b) Sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này về việc công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp, Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải tổ chức kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình; gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình.

Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này để được xem xét và chấp thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình.

c) Các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này căn cứ vào Báo cáo của Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, tình trạng kỹ thuật, yêu cầu sử dụng cụ thể để quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình.

4. Các trường hợp không tiếp tục sử dụng đối với công trình hết thời hạn sử dụng:

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không có nhu cầu sử dụng tiếp.

b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đã thực hiện các quy định tại khoản 4 Điều này nhưng công trình không đảm bảo an toàn.

5. Trường hợp việc thông báo công bố công trình hết niên hạn sử dụng không được tuân thủ, các bên liên quan và công trình sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Mục 5. Phá dỡ công trình xây dựng

### Phá dỡ công trình xây dựng

1. Thẩm quyền ban hành quyết định phá dỡ hoặc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng:

a) Ủy ban nhân dân các cấp quyết định phá dỡ công trình để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm theo quy hoạch xây dựng;

b) Ủy ban nhân dân cấp cấp tỉnh quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường trong trường hợp công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; công trình phải phá dở khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

c) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh thanh tra Sở Xây dựng, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cấp tỉnh quyết định phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm trong trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định của pháp luật.

d) Chủ đầu tư dự án, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình tự quyết định phá dỡ công trình trong các trường hợp quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người được giao phá dỡ công trình xây dựng được tự quyết định toàn bộ các công việc phá dỡ công trình và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với trường hợp phá dỡ công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

- Kinh phí phá dỡ công trình xây dựng

1. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình thuộc diện phải phá dỡ hoặc cưỡng chế phá dỡ chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ;

2. Trường hợp phá dỡ công trình để giải giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình mới hoặc công trình khác thì chi phí phá dỡ tính vào tổng mức đầu tư xây dựng công trình mới hoặc công trình khác.

3. Trường hợp chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình không chi trả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho việc phá dỡ.

Chương IV

SỰ CỐ TRONG THI CÔNG VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG

Mục 1. Sự cố công trình xây dựng

### Phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình

Cấp sự cố được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III như sau:

1. Sự cố cấp I bao gồm:

a) Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 6 người trở lên;

b) Sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên.

2. Sự cố cấp II bao gồm:

a) Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 1 người đến 5 người;

b) Sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp II, cấp III hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp II và cấp III.

3. Sự cố cấp III bao gồm các sự cố còn lại ngoài các sự cố công trình xây dựng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

- Báo cáo sự cố công trình xây dựng

1. Ngay sau khi xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất chủ đầu tư phải báo cáo tóm tắt về sự cố cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và cơ quan cấp trên của mình, Ủy ban nhân dân cấp xã ngay sau khi nhận được thông tin phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh về sự cố.

2. Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố. Đối với tất cả các loại sự cố, nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản hoặc nhận được thông tin về sự cố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo sự cố cho Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các sự cố sự cố cấp I và các sự cố khác có thiệt hại về người.

4. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin về sự cố.

5. Trường hợp sự cố công trình xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.

- Giải quyết sự cố công trình xây dựng

1. Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 64 Nghị định này. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng và thực hiện các công việc sau:

a) Xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo mức độ và phạm vi sự cố;

b) Xem xét, quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau: Đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Hiện trường sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi phá dỡ, thu dọn;

c) Thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc các bên có liên quan phải thực hiện để khắc phục sự cố;

d) Xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật;

đ) Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp III.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng trong quá trình khai thác, sử dụng có trách nhiệm khắc phục sự cố theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi khắc phục sự cố, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định việc tiếp tục thi công hoặc đưa công trình vào sử dụng.

4. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí cho việc khắc phục sự cố tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

- Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng

1. Thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố trên địa bàn;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình quốc phòng, an ninh;

c) Đối với sự cố có hậu quả nghiêm trọng, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giao cho Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để giám định nguyên nhân sự cố.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này thành lập Tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố. Tổ điều tra sự cố bao gồm đại diện các đơn vị của cơ quan chủ trì giải quyết sự cố, các cơ quan có liên quan và các chuyên gia về những chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến sự cố. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục.

3. Nội dung thực hiện giám định nguyên nhân sự cố:

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu, số liệu kỹ thuật có liên quan và thực hiện các công việc chuyên môn để xác định nguyên nhân sự cố;

b) Đánh giá mức độ an toàn của công trình sau sự cố;

c) Phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan;

d) Lập hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố, bao gồm: Báo cáo giám định nguyên nhân sự cố và các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện giám định nguyên nhân sự cố.

4. Chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng

a) Trường hợp sự cố công trình xây dựng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng. Sau khi có kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng và phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình xây dựng phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố nêu trên. Trường hợp sự cố công trình xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố thực hiện theo quy định của hợp đồng xây dựng có liên quan;

b) Trường hợp sự cố công trình xây dựng xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng. Sau khi có kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng và phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình xây dựng phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố nêu trên. Trường hợp sự cố công trình xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố do chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình chi trả.

- Hồ sơ sự cố công trình xây dựng

Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao gồm các nội dung sau:

1. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục công trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố.

2. Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố.

3. Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố.

4. Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố.

Mục 2. Sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng

### Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

1. Phân loại sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:

a) Sự cố công trình xây dựng theo quy định tại khoản 34 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình;

b) Sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong quá trình thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là sự cố về máy, thiết bị vật tư).

2. Việc khai báo, điều tra, báo cáo, giám định nguyên nhân và giải quyết sự cố trong thi công xây dựng công trình được quy định như sau:

a) Đối với sự cố nêu tại điểm a khoản 1 Điều này, việc giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định này

b) Đối với sự cố nêu tại điểm b khoản 1 Điều này, việc khai báo, điều tra, báo cáo sự cố được thực hiện theo các quy định tại Điều 70 Nghị định này

3. Đối với tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình nhưng không do các sự cố nêu tại khoản 1 Điều này gây ra thì việc khai báo, điều tra, báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

### Giải quyết sự cố về máy, thiết bị, vật tư

1. Khi xảy ra sự cố về máy, thiết bị, vật tư, bằng biện pháp nhanh nhất chủ đầu tư có trách nhiệm khai báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố theo mẫu quy định tại Phụ lục VII Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp xã ngay sau khi nhận được thông tin phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các tổ chức có liên quan để kịp thời tổ chức giải quyết sự cố.

2. Ngoài việc khai báo theo quy định tại khoản 1 Điều này, các sự cố về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động gây chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên, nhà thầu thi công xây dựng phải khai báo theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện khai báo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố.

5. Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định này có trách nhiệm:

a) Kiểm tra hiện trường, kiểm tra việc khai báo, giải quyết sự cố của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng theo quy định tại Điều này;

b) Xem xét, quyết định dừng, tạm dừng sử dụng đối với máy, thiết bị, vật tư; dừng, tạm dừng thi công đối với các hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố;

c) Xem xét, quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Hiện trường sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập hồ sơ sự cố về máy, thiết bị, vật tư trước khi phá dỡ, thu dọn;

d) Thông báo kết quả điều tra nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư hoặc các bên có liên quan phải thực hiện để khắc phục sự cố về máy, thiết bị, vật tư;

đ) Xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

6. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có trách nhiệm khắc phục sự cố về máy, thiết bị, vật tư đảm bảo các yêu cầu về an toàn trước khi thi công trở lại.

7. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố về máy, thiết bị, vật tư có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí cho việc khắc phục sự cố. Tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng còn bị xử lý theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

### Điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư

1. Thẩm quyền điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư:

a) Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý xây dựng công trình chuyên ngành chủ trì hướng dẫn, điều tra sự cố gây hậu quả nghiêm trọng và các sự cố theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì điều tra sự cố gây mất an toàn lao động dẫn đến chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên xảy ra trên địa bàn tỉnh;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì điều tra sự cố trong các trường hợp còn lại.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này thành lập Tổ điều tra sự cố để xác định nguyên nhân sự cố. Tổ điều tra sự cố bao gồm đại diện cơ quan chuyên môn về xây dựng, các cơ quan có liên quan và các chuyên gia về những chuyên ngành kỹ thuật liên quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì điều tra sự cố chỉ định tổ chức tư vấn xác định nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục.

3. Nội dung thực hiện điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư:

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu, thông số kỹ thuật có liên quan và thực hiện các công việc chuyên môn để xác định nguyên nhân;

b) Đánh giá mức độ an toàn của máy, thiết bị, vật tư, công trình và công trình lân cận (nếu có) sau sự cố;

c) Phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan;

d) Lập hồ sơ xác định nguyên nhân sự cố, bao gồm: Báo cáo điều tra xác định nguyên nhân sự cố và các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạm ứng chi phí tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố. Sau khi có kết quả xác định nguyên nhân sự cố và phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra sự cố phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố nêu trên. Trường hợp sự cố xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố thực hiện theo quy định của hợp đồng xây dựng có liên quan.

### Hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị, vật tư

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ sự cố về máy, thiết bị, vật tư bao gồm các nội dung sau:

1. Biên bản kiểm tra hiện trường: tên, địa điểm hạng mục công trình, công trình xây dựng bị ảnh hưởng do sự cố về máy, thiết bị, vật tư gây ra; thông số kỹ thuật, lý lịch máy, thiết bị, vật tư bị sự cố; hiện trạng hạng mục công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; nguyên nhân xảy ra sự cố.

2. Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố về máy, thiết bị, vật tư.

3. Hồ sơ điều tra nguyên nhân sự cố; xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; biện pháp khắc phục sự cố.

4. Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố.

Chương V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Mục 1. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

### Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước và quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành, bao gồm: Công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng; công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ.

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

a) Bộ Giao thông vận tải quản lý chất lượng công trình giao thông trừ các công trình giao thông do Bộ Xây dựng quản lý;

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

c) Bộ Công Thương quản lý chất lượng các công trình công nghiệp trừ các công trình công nghiệp do Bộ Xây dựng quản lý.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý chất lượng các công trình quốc phòng, an ninh.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý chất lượng công trình chuyên ngành trên địa bàn như sau:

a) Sở Xây dựng quản lý chất lượng các công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ;

b) Sở Giao thông vận tải quản lý chất lượng công trình giao thông trừ các công trình giao thông do Sở Xây dựng quản lý.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

d) Sở Công thương quản lý chất lượng công trình công nghiệp trừ các công trình công nghiệp do Sở Xây dựng quản lý.

### Nội dung thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng

### 1. Ban hành và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng khi cần thiết.

3. Yêu cầu, đôn đốc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi quản lý của mình.

4. Hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên cả nước và đăng tải trên trang thông tin điện tử do Bộ quản lý theo quy định.

5. Thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

6. Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ và phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra đối với các công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

7. Hướng dẫn về chi phí cho việc lập, thẩm tra và điều chỉnh quy trình bảo trì; xác định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng và hướng dẫn việc đóng góp chi phí để bảo trì đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hướng dẫn phương pháp lập dự toán bảo trì công trình xây dựng và tổ chức lập, công bố các định mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình xây dựng.

8. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành trong quá trình khai thác sử dụng.

9. Xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng đối với công trình hết tuổi thọ thiết kế, xử lý đối với công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng và thông báo thông tin các công trình hết thời hạn sử dụng được tiếp tục sử dụng, tạm dừng sử dụng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

10. Chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

11. Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực.

12. Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 66 Nghị định này.

13. Chủ trì tổ chức xét giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

14. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng năm về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

15. Xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

16. Thực hiện các nội dung quản lý khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng.

### Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành khác

1. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng như sau:

a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng cho các công trình xây dựng chuyên ngành;

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ khi cần thiết hoặc khi được Bộ Xây dựng yêu cầu;

c) Báo cáo Bộ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Thực hiện các quy định từ khoản 5 đến khoản 9 Điều 72 Nghị định này đối với công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

đ) Phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng trên phạm vi toàn quốc;

e) Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực;

g) Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 66 Nghị định này;

g) Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng như sau:

a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình quốc phòng, an ninh;

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình quốc phòng, an ninh do Bộ quản lý;

c) Thực hiện các quy định từ khoản 5 đến khoản 9 Điều 72 Nghị định này đối với công trình quốc phòng, an ninh;

d) Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng đối với công trình quốc phòng, an ninh;

đ) Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực;

e) Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 66 Nghị định này đối với các công trình xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định này.

3. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các Bộ, ngành khác tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ, ngành quản lý trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

### Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Căn cứ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý.

2. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

3. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Nghị định này đối với các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình trên địa bàn.

4. Hướng dẫn xác định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại công trình, nguồn vốn bảo trì và hình thức sở hữu công trình.

5. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn công trình theo quy định.

6. Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 66 Nghị định này.

7. Tổ chức giám định chất lượng khi được yêu cầu đối với các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định tại khoản 4 Điều 72 Nghị định này.

8. Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

9. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

### Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, thực hiện các việc sau:

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

c) Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành;

đ) Thẩm định thiết kế xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

e) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 33 Nghị định này đối với công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý;

g) Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình, xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý;

h) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám định công trình xây dựng khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 66 Nghị định này; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình sự cố trên địa bàn;

i) Hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên cả nước và đăng tải trên trang thông tin điện tử do Sở quản lý theo quy định;

k) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ, đột xuất về việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn;

l) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất; báo cáo danh sách các nhà thầu vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình khi tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn.

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn;

b) Thực hiện quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều này đối với công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình xây dựng chuyên ngành khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng chuyên ngành; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất.

3. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình, xây dựng đối với các công trình xây dựng được ủy quyền quyết định đầu tư và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác;

d) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu;

đ) Thực hiện quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều này đối với công trình được phân cấp;

e) Báo cáo sự cố và giải quyết sự cố theo quy định của Nghị định này;

g) Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng định kỳ hằng năm, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

4. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Mục 2. Quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình

1. Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình trong phạm vi cả nước.

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với Bộ Xây dựng để quản lý an trong trong thi công xây dựng công trình chuyên ngành.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Nội dung quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng của Bộ Xây dựng

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý an toàn trong thi công xây dựng.

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng của các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia xây dựng công trình; kiểm tra công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng theo quy định.

3. Đôn đốc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình trong phạm vi quản lý theo quy định.

4. Hướng dẫn thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

5. Xử lý vi phạm về quản lý an toàn trong thi công xây dựng; cập nhật thông tin các nhà thầu vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

6. Quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư gồm:

a) Tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư; phê duyệt chương trình khung đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

b) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý; thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 8 Nghị định 44/2016/NĐ-CP;

c) Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các tổ chức đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

d) Công bố thông tin các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên trang thông tin điện tử của Bộ.

- Nội dung quản lý về an toàn trong thi công xây dựng của các Bộ, ngành khác

1. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm quản lý an toàn trong thi công xây dựng như sau:

a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng chuyên ngành;

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ khi cần thiết hoặc khi Bộ Xây dựng yêu cầu;

c) Thực hiện các nội dung quản lý khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý an toàn trong thi công xây dựng.

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các Bộ, ngành khác tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình do Bộ, ngành quản lý trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo quy định.

- Nội dung quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình cho Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

3. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Nghị định này đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

4. Hướng dẫn, tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố gây mất an toàn lao động theo quy định tại Điều 68 Nghị định này;

5. Đề nghị Bộ Xây dựng thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định tại Điều 8 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

6. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo quy định.

- Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng

1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn, thực hiện các việc sau:

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình;

c) Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn;

d) Phối hợp với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình chuyên ngành;

đ) Chủ trì giải quyết sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng; hướng dẫn, tổ chức điều tra xác định nguyên các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình làm chết người.

e) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ, đột xuất về việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn;

g) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; báo cáo danh sách các nhà thầu vi phạm quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dưng khi tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn.

h) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định này theo thẩm quyền.

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành trên địa bàn;

b) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình chuyên ngành trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất.

3. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình;

b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng được ủy quyền quyết định đầu tư và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác quản lý an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn khi được yêu cầu;

d) Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng định kỳ hằng năm, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Xử lý chuyển tiếp

### Tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015  của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (3b). XH | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2020/NĐ-CP

ngày    tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

I. Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng)

Công trình dạng nhà hoặc kết cấu khác phục vụ cho các hoạt động, nhu cầu của con người bao gồm: ở; học tập, giảng dạy; làm việc; kinh doanh; tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao; tập trung đông người; ăn uống, vui chơi, giải trí, thăm quan; xem hoặc thưởng thức các loại hình nghệ thuật, biểu diễn, thi đấu thể thao; trao đổi, tiếp nhận thông tin, bưu phẩm; khám bệnh, chữa bệnh; tôn giáo, tín ngưỡng; và các công trình cung cấp các dịch vụ, nhu cầu khác của con người nhưng không bao gồm công trình thuộc các Mục II đến VII.

Các công trình sử dụng cho mục đích dân dụng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại sau đây:

1. Công trình nhà ở: Nhà chung cư và các loại nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác.

2. Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu: Nhà trẻ, trường mẫu giáo; trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường có nhiều cấp học; trường đại học và cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ và các loại trường hoặc trung tâm đào tạo khác; các cơ sở, kết cấu phục vụ các hoạt động nghiên cứu, thu thập số liệu, thông tin chuyên ngành khác (không gồm công trình y tế).

3. Công trình y tế: Bệnh viện (đa khoa hoặc chuyên khoa) từ trung ương đến địa phương); các phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa) khu vực; trạm y tế, nhà hộ sinh; nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình; nhà dưỡng lão; cơ sở phòng chống dịch bệnh; cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế; các cơ sở y tế khác.

4. Công trình thể thao: Các cơ sở sử dụng cho huấn luyện, tập luyện, thi đấu (kể cả xem thi đấu, biểu diễn) các môn thể thao trong nhà, ngoài trời, dưới nước như sân vận động, nhà thi đấu, sân gôn, sân bóng đá, sân tennis, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, bể bơi và công trình thể thao khác.

5. Công trình văn hóa, tập trung đông người: Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; cơ sở vui chơi, giải trí và các công trình văn hóa tập trung đông người khác; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; công trình có tính biểu trưng, nghệ thuật (tượng đài ngoài trời, cổng chào,…) và các công trình khác có chức năng tương đương;

6. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

a) Công trình tôn giáo: Trụ sở của tổ chức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh thất, niệm phật đường; trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; tượng đài, bia, tháp và những công trình tương tự của các tổ chức tôn giáo;

b) Công trình tín ngưỡng: Đình, đền, am, miếu, từ đường, nhà thờ họ và những công trình tương tự khác;

7. Công trình thương mại, dịch vụ:

a) Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các cơ sở tương tự khác;

b) Công trình dịch vụ:

- Dịch vụ lưu trú: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú, và các công trình tương tự khác;

- Dịch vụ giao thông:

Các cơ sở phục vụ cho người làm các thủ tục đi lại, chờ, dừng nghỉ trên đường bao gồm Nhà chờ ở bến phà, bến ô tô, trạm chờ xe buýt, trạm dừng nghỉ trên đường, các nhà ga hành khách (đường sắt, đường thủy, hàng không); nhà ga của tuyến cáp treo vận chuyển người.

Chú thích: Bến phà; các cảng (bến cảng), nhà ga hàng hóa (đường sắt, đường thủy, hàng không); tuyến cáp treo để vận chuyển người và hàng hóa thuộc loại Công trình phục vụ giao thông và vận tải - Mục IV Phụ lục này).

- Dịch vụ quảng cáo, thông tin liên lạc, nhận và gửi đồ: Pa nô/biển quảng cáo đứng độc lập; bưu điện, bưu cục, nhà lắp đặt thiết bị thông tin;

- Dịch vụ cung cấp nhiên liệu, năng lượng cho các phương tiện giao thông và sử dụng cá nhân:  Trạm/cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí đốt; trạm/cửa hàng trao đổi, bán lẻ pin điện, sạc điện cho các phương tiện giao thông;

Chú thích: Các kho chứa, trạm chiết nạp các sản phẩm khí đốt, xăng, dầu, pin điện thuộc loại - Công trình công trình phục vụ sản xuất công nghiệp - Mục II Phụ lục này.

- Dịch vụ khác: Cửa hàng (Khu chứa) vật nuôi (chim, chó, mèo,....), cây trồng làm cảnh; Bốt đặt máy rút tiền tự động (ATM); Cửa hàng (cắt tóc, làm đẹp; giặt là và làm sạch); Khu trưng bày ô tô và cơ sở cung cấp các loại dịch vụ khác.

8. Công trình trụ sở, văn phòng làm việc

a) Trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Nhà làm việc của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, nhà làm việc của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và cơ quan chuyên môn trực thuộc các cấp; trụ sở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

b) Trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

c) Văn phòng kết hợp lưu trú.

9. Công trình đa năng hoặc hỗn hợp khác: các công trình có nhiều công năng sử dụng khác nhau.

Ví dụ: Một tòa nhà được thiết kế sử dụng làm chung cư, khách sạn và văn phòng là công trình hỗn hợp. Một tòa nhà được thiết kế làm nhà thi đấu các môn thể thao trong nhà và làm ở tạm thời (nơi lánh nạn) cho người khi có thiên tai (bão, động đất,...) là công trình đa năng.

II. Các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

Các công trình dạng nhà hoặc kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ trực tiếp cho việc khai thác, sản xuất ra các loại sản phẩm, hàng hóa: thực phẩm, đồ uống; nguyên liệu, vật liệu, hóa chất; sản phẩm tiêu dùng; xe, máy, thiết bị; năng lượng và các loại sản phẩm, hàng hóa khác phục vụ nhu cầu của các ngành kinh tế khác.

Các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại sau đây:

1. Công trình sản xuất vật liệu xây dựng: Mỏ khai thác nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng (cát, đá, sét, và các nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng khác); nhà máy sản xuất xi măng; trạm nghiền xi măng hoặc các công trình đơn lẻ khác trong dây chuyền sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng; các công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng khác (các loại cấu kiện bê tông, gạch xi măng cốt liệu, gạch đất sét nung và các loại viên xây khác, sản phẩm ốp, lát, sứ vệ sịnh, kính và các sản phẩm từ kính,...)

2. Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo: Nhà máy luyện kim mầu; nhà máy luyện, cán thép; nhà máy chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp; nhà máy chế tạo máy công cụ và thiết bị công nghiệp; nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ; nhà máy chế tạo máy xây dựng; nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ; nhà máy sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông (ô tô, xe máy, tàu thủy, đầu máy tầu hỏa...); nhà máy chế tạo thiết bị điện, thiết bị cơ cho công nghiệp điện tử, điện lạnh; nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí cho các ngành công nghiệp khác (công nghiệp hỗ trợ).

Chú thích: Nhà máy sản xuất, lắp ráp đồ điện tử (ti vi, máy tính, điện thoại...) thuộc loại  công trình công nghiệp nhẹ (Khoản 7 Mục này)

3. Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản: Mỏ than hầm lò, mỏ than lộ thiên; nhà máy sàng tuyển, chế biến than; nhà máy chế biến khoáng sản; mỏ quặng hầm lò, mỏ quặng lộ thiên; nhà máy tuyển, làm giàu quặng (bao gồm cả tuyển quặng bô xít); công trình sản xuất alumin.

4. Công trình dầu khí: Giàn khai thác trên biển; nhà máy lọc dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho xăng dầu; kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết khí hóa lỏng; tuyến ống dẫn khí, dầu; cửa hàng, trạm bán xăng, dầu, khí hóa lỏng; nhà máy sản xuất dầu nhờn; nhà máy tái chế dầu thải.

5. Công trình năng lượng: Các loại công trình nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử; điện gió, điện mặt trời, điện địa nhiệt, điện thủy triều, điện rác, điện sinh khối; điện khí biogas; điện đồng phát; nhà máy cấp nhiệt, cấp hơi, cấp khí nén; đường dây truyền tải điện và trạm biến áp.

6. Công trình hóa chất:

Các loại công trình sản xuất, kho chứa, trạm chiết nạp các sản phẩm sau: phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm và hóa chất khác; nguồn điện hóa học (pin, ắc quy, que hàn,...); khí công nghiệp; cao su (săm, lốp, băng tải, cao su kỹ thuật,...); chất tẩy rửa (kem giặt, nước giặt, bột giặt, nước gội đầu, nước/chất tẩy rửa, xà phòng,...); sơn, mực in các loại; nguyên liệu nhựa (alkyd, acrylic,...); nguyên liệu mỏ hóa chất (tuyển quặng apatit); vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp;

7. Công trình công nghiệp nhẹ:

a) Thực phẩm:

Các loại công trình sản xuất, chế biến, đóng gói, kho chứa các sản phẩm sữa; bánh kẹo, mỳ ăn liền; dầu ăn, hương liệu; đồ uống (rượu, bia, nước giải khát,...);

b) Sản phẩm tiêu dùng:

Các loại công trình sản xuất, chế biến, đóng gói, lắp ráp, chế tạo, kho chứa các sản phẩm và thực hiện các công việc có liên quan sau:  xơ sợi; dệt; in, nhuộm (ngành dệt, may); sản phẩm may; thuộc da và các sản phẩm từ da; nhựa; đồ sành sứ, thủy tinh; bột giấy và giấy; thuốc lá; đồ điện tử (ti vi, máy tính, điện thoại...), điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh,...); linh kiện, phụ tùng thông tin và điện tử (mạch in điện tử, IC và các sản phẩm tương đương); thuốc và vật tư y tế; các sản phẩm tiêu dùng khác;

c) Sản phẩm nông, thủy và hải sản:

Các loại công trình sản xuất, chế biến, đóng gói, kho chứa các sản phẩm và thực hiện các công việc có liên quan sau: thủy hải sản; đồ hộp; xay xát, lau bóng gạo; các sản phẩm nông sản khác.

III. Các công trình cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầng kỹ thuật)

Các công trình dạng nhà hoặc kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ trực tiếp cho việc: khai thác, sản xuất và cung cấp nước; lưu trữ, xử lý nước và thoát nước thải; lưu trữ,  xử lý các loại chất thải rắn; chiếu sáng các khu vực công cộng; chôn cất, hỏa táng, cử hành tang lễ; truyền tải thông tin; duy trì cảnh quan đô thị; cung cấp các chỗ đỗ xe công cộng.  Công trình cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật không thuộc các loại công trình thuộc Mục  IV Phụ lục này.

Các  công trình cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại sau đây:

1. Công trình cấp nước: Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (kể cả xử lý bùn cặn); trạm bơm (nước thô, nước sạch hoặc tăng áp); các loại bể (tháp) chứa nước sạch; tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch).

2. Công trình thoát nước: Hồ điều hòa; trạm bơm nước mưa; công trình xử lý nước thải; trạm bơm nước thải; công trình xử lý bùn; các loại bể chứa nước mưa, nước thải; tuyến cống thoát nước mưa, cống chung; tuyến cống thoát nước thải.

3. Công trình xử lý chất thải rắn:

a) Công trình xử lý chất thải rắn thông thường: trạm trung chuyển; bãi chôn lấp rác; khu liên hợp xử lý/khu xử lý; cơ sở xử lý chất thải rắn;

b) Công trình xử lý chất thải nguy hại.

4. Công trình chiếu sáng công cộng: hệ thống chiếu sang công cộng, cột đèn.

5. Công viên, cây xanh;

6. Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng;

7. Nhà để xe ô tô (ngầm và nổi); sân bãi để xe ô tô, xe máy móc, thiết bị;

8. Công trình thông tin, truyền thông: Cột/tháp thông tin, công trình thu phát sóng; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông (cáp chôn trực tiếp dưới lòng đất, trong cống bể, dưới đáy biển, dưới đáy sông, treo trên kết cấu khác).

9. Cống, bể , hào, hầm, tuy nen kỹ thuật và kết cấu khác phục vụ cho các loại công trình trên.

IV. Các công trình phục vụ giao thông và vận tải (công trình giao thông)

Các công trình dạng nhà hoặc kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ trực tiếp cho: người và các loại phương tiện giao thông sử dụng, vận chuyển người, súc vật và các loại sản phẩm, hàng hóa khác; điều tiết, điều phối các hoạt động giao thông trên đất liền và trên hồ, sông, biển; hoạt động sửa chữa, cung cấp dịch vụ khác cho các phương tiện giao thông.

Các công trình phục vụ giao thông và vận tải bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại sau đây:

1. Công trình đường bộ: Đường ô tô cao tốc; đường ô tô; các loại đường trong đô thị; đường nông thôn; bến phà, bến/ga hàng hóa; cơ ở kiểm định phương tiện giao thông đường bộ; trạm thu phí; các kết cấu rào chắn, biển báo phục vụ giao thông.

2. Công trình đường sắt: Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị (đường sắt trên cao, đường tầu điện ngầm/Metro); đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dụng và đường sắt địa phương; Ga hàng hóa; ga deport; các kết cấu rào chắn, biển báo phục vụ giao thông.

3. Công trình cầu: cầu đường bộ, cầu bộ hành (không bao gồm cầu treo dân sinh); cầu đường sắt; cầu phao; cầu treo dân sinh; các kết cấu rào chắn, biển báo phục vụ giao thông.

4. Công trình hầm: Hầm tàu điện ngầm, hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ.

5. Công trình đường thủy nội địa: Công trình sửa chữa phương tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà...); cảng, bến thủy nội địa; bến phà, âu tầu; đường thủy chạy tàu (trên sông, hồ, vịnh và đường ra đảo, trên kênh đào); công trình chỉnh trị hướng dòng/bảo vệ bờ.

CHÚ THÍCH: Công trình đóng mới phương tiện thủy nội địa thuộc loại  Công trình công trình phục vụ sản xuất công nghiệp - Mục II Phụ lục này.

6. Công trình hàng hải: Bến, cảng biển; khu vực truyền tải neo đậu chuyển tải, tránh trú bão; công trình sửa chữa tàu biển, ụ tàu biển, âu tàu biển và các công trình nâng hạ tàu biển khác (triền, đà, sàn nâng...); luồng hàng hải (chạy tàu 1 chiều); công trình chỉnh trị (đê chắn sóng/chắn cát, kè hướng dòng/bảo vệ bờ).

CHÚ THÍCH: Công trình đóng mới tàu biển thuộc loại Công trình công trình phục vụ sản xuất công nghiệp - Mục II Phụ lục này.

7. Các công trình hàng hải khác: Hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên sông, trên biển; đèn biển; đăng tiêu; công trình chỉnh trị, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ; hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) và các công trình hàng hải khác.

8. Công trình hàng không: Khu bay (bao gồm cả các công trình đảm bảo bay); Cảng hàng hóa, Hăng ga máy bay, Kho hàng hóa,...

9. Tuyến cáp treo để vận chuyển người và hàng hóa.

V. Các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Các công trình dạng nhà hoặc kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ trực tiếp cho: các công tác thủy lợi; công tác chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn khác.

Các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại sau đây:

1. Công trình thủy lợi: hồ chứa nước; đập ngăn nước (bao gồm đập tạo hồ, đập ngăn mặt, giữ ngọt, điều tiết trên sông, suối.v.v..tràn xả lũ; cống lấy nước, cống tiêu nước, cống xả nước; kênh, đường ống dẫn nước; đường hầm thủy công; trạm bơm tưới-tiêu và công trình thủy lợi khác.

2. Công trình đê điều: đê sông; đê biển; đê cửa sông và các công trình trên đê, trong đê và dưới đê.

3. Công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác.

VI. Các công trình phụ trợ và hỗn hợp khác

Các công trình dạng nhà hoặc kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc được sử dụng phổ biến trong các loại dự án đầu tư xây dựng, các cơ sở hiện hữu; phân loại theo công năng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại sau đây:

1. Sử dụng cho mục đích: Bảo vệ, chống xâm nhập: cổng, tường bao, hàng rào, trạm/bốt/nhà bảo vệ.

2. Sử dụng hỗn hợp hoặc không xác định được cụ thể khi xây dựng: Nhà kho, kho chứa, bể (si lô) chứa đồ, vật tư, vật liệu và các thứ khác.

3. Trạm cân.

4. Các kết cấu có quy mô nhỏ, lẻ: tường, kè chắn đất và các loại khối xây gạch, đá hay tấm bê tông làm bia, mộ, bồn hoa, mốc quan trắc,...

VII. Các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh (công trình quốc phòng, an ninh)

Các công trình dạng nhà hoặc kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh. Công trình quốc phòng, an ninh không thuộc các loại công trình đã nêu từ Mục I đến Mục VI của Phụ lục này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VỀ AN TOÀN

(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2020/NĐ-CP

ngày    tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động

(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện).

2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các bên có liên quan.

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động

(bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).

4. Quy định về các chu trình làm việc đảm bảo an toàn lao động

(chu trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc đối với các công việc có yêu cầu cụ thể).

5. Hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động

(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập, đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).

6. Tổ chức mặt bằng công trường

(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).

7. Quy định về quản lý an toàn lao động đối với dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động

(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).

9. Ứng phó với tình huống khẩn cấp

(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan).

10. Hệ thống theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất

(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động).

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện.

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN TOÀN, LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2020/NĐ-CP

ngày    tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

| Mã số | Loại công trình |  | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  |  |
| I.1 | Nhà ở | Nhà chung cư, nhà ở tập thể, ký túc xá, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên | Cấp III trở lên |
| I.2 | Công trình công cộng |  |  |
| I.2.1 | Công trình giáo dục |  | Cấp III trở lên |
| I.2.2 | Công trình y tế |  | Cấp III trở lên |
| I.2.3 | Công trình thể thao | Công trình thể thao ngoài trời (không bao gồm sân thể thao), công trình thể thao trong nhà | Cấp III trở lên |
| I.2.4 | Công trình văn hóa | Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường | Cấp III trở lên |
|  |  | Bảo tàng, thư viện, triển lãm | Cấp III trở lên |
|  |  | Công trình vui chơi, giải trí và các công trình văn hóa tập trung đông người khác | Cấp III trở lên |
| I.2.5 | Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp | Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp | Cấp III trở lên |
|  |  | Trung tâm thương mại, siêu thị | Cấp III trở lên |
|  |  | Nhà phục vụ thông tin liên lạc: bưu điện, bưu cục | Cấp II trở lên |
|  |  | Cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và công trình tương tự khác | Cấp II trở lên |
| I.2.6 |  | Cáp treo vận chuyển người | Mọi cấp |
| I.2.7 | Nhà ga | Nhà ga hàng không | Mọi cấp |
|  |  | Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt, bến xe ô tô | Cấp III trở lên |
| II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |  |  |
| II.1 | Công trình sản xuất vật liệu xây dựng |  | Cấp III trở lên |
| II.2 | Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo |  | Cấp III trở lên |
| II.3 | Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản |  | Cấp III trở lên |
| II.4 | Công trình dầu khí |  | Cấp III trở lên |
| II.5 | Công trình năng lượng |  | Cấp III trở lên |
| II.6 | Công trình hóa chất |  | Cấp III trở lên |
| II.7 | Công trình công nghiệp nhẹ |  | Cấp III trở lên |
| III | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  |
| III.1 | Cấp nước |  | Cấp II trở lên |
| III.2 | Thoát nước |  | Cấp II trở lên |
| III.3 | Xử lý chất thải rắn |  | Cấp II trở lên |
| III.4 | Công trình thông tin, truyền thông | Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS | Cấp III trở lên |
|  |  | Đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông | Cấp II trở lên |
| III.5 | Bãi đỗ xe ô tô, xe máy | Bãi đỗ xe ngầm | Cấp II trở lên |
|  |  | Bãi đỗ xe nổi | Cấp II trở lên |
| III.6 | Công cáp; hào và tuy nen kỹ thuật | Tuy nen kỹ thuật | Cấp II trở lên |
| IV | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |
| IV.1 | Đường bộ | Đường ô tô cao tốc | Mọi cấp |
|  |  | Đường ô tô, đường trong đô thị | Cấp I trở lên |
|  |  | Bến phà | Cấp II trở lên |
|  | Đường sắt |  | Mọi cấp |
|  | Cầu | Cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu đường sắt, cầu phao | Cấp III trở lên |
|  | Hầm | Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ | Cấp III trở lên |
|  |  | Hầm tàu điện ngầm (Metro) | Mọi cấp |
| IV.2 | Công trình đường thủy nội địa | Cảng, bến thủy nội địa | Cấp III trở lên |
|  |  | Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tầu (bao gồm cả phao tiêu, công trình chỉnh trị) | Cấp III trở lên |
| IV.3 | Công trình hàng hải |  | Cấp II trở lên |
| IV.4 | Công trình hàng không | Khu bay (bao gồm cả các công trình bảo đảm hoạt động bay) | Mọi cấp |
| V | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |  |  |
| V.1 | Công trình thủy lợi | Công trình cấp nước | Cấp II trở lên |
|  |  | Hồ chứa nước | Cấp III trở lên |
|  |  | Tường chắn | Cấp III trở lên |
|  |  | Đập ngăn nước và các công trình thủy lợi chịu áp khác | Mọi cấp |
| V.2 | Công trình đê điều |  | Mọi cấp |

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2020/NĐ-CP

ngày    tháng 11 năm 2020 của Chính phủ))

| Mẫu số 01 | Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng. |
| --- | --- |
| Mẫu số 02 | Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng |

Mẫu số 01. Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng

| ……… (1) ………….. ________ Số: ................. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ .........., ngày......... tháng......... năm.......... |
| --- | --- |

BÁO CÁO VỀ ............. (3)...........

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:  .…… (2) ....…..

..... (1)..... báo cáo về thông tin /giai đoạn thi công của hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: .........................................................

2. Địa điểm xây dựng: .....................................................................................................

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: .....................................................................................

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: ………………………

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng (nêu chi tiết quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng).

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có): (tổng thầu, các nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án).

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

8. Tiến độ thi công tổng thể của hạng mục công trình, công trình xây dựng đến thời điểm hiện tại.

Đề nghị .…… (2) ....….. tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu ... | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên của chủ đầu tư.

(2) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này

(3) - Báo cáo về thông tin xây dựng công trình được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này.

- Báo cáo giai đoạn thi công xây dựng công trình được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các giai đoạn thi công quan trọng theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này..

Mẫu số 02. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

| .......(1) ......... Số: …………… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ………, ngày......... tháng......... năm.......... |
| --- | --- |

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi :  ………………. (2)………………………….

..... (1)...... báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau :

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng :……………………………………

2. Địa điểm xây dựng …………………………………………………….....................

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: ………………………

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị ….(1)….tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu ... |  | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên của Chủ đầu tư.

(2) Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này..

Phụ lục V

DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUY MÔ LỚN, KỸ THUẬT PHỨC TẠP

(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2020/NĐ-CP ngày    tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

| STT | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Quy mô |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà ga hàng không | Lượt hành khách (triệu khách/năm) | ≥ 20 |
| 2 | Đường ô tô cao tốc | Tốc độ thiết kế (km/h) | ≥ 100 |
| 3 | Đường cao tốc đô thị | Tốc độ thiết kế (km/h) | ≥ 80 |
| 4 | Cầu | Nhịp kết cấu lớn nhất (m) | ≥ 150 |
| 5 | Hầm (không bao gồm các loại hầm đường sắt đô thị; hầm dạng tuy nen kỹ thuật trong các nhà máy và hầm mỏ khai thác tài nguyên, khoáng sản) | Tổng chiều dài hầm (m) | ≥ 1.500 |
| 6 | Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị | Tầm quan trọng | Với mọi quy mô |
| 7 | Công trình bến cảng biển | Tải trọng của tàu (DWT) | ≥ 100.000 |
| 8 | Công trình lọc dầu, lọc hóa dầu | Tổng công suất (triệu tấn /năm) | ≥ 5 |
| 9 | Công trình hóa dầu | Tổng sản lượng (triệu tấn sản phẩm/năm) | ≥ 1 |
| 10 | Công trình điện hạt nhân | Tầm quan trọng | Với mọi quy mô |
| 11 | Công trình thủy điện | Tổng công suất (MW) | ≥ 200 |
| 12 | Công trình nhiệt điện | Tổng công suất (MW) | ≥ 1000 |
| 13 | Công trình hồ chứa nước ứng với mực nước dâng bình thường | Dung tích (triệu m3) | >1000 |

PHỤ LỤC VI

DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHẢI ĐÁNH GIÁ AN TOÀN

TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2020/NĐ-CP

ngày    tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

| STT | Loại công trình |  | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  |  |
| I.1 | Nhà ở | Nhà chung cư, ký túc xá | Cấp II trở lên |
| I.2 | Công trình giáo dục |  |  |
|  |  | a) Nhà trẻ, trường mẫu giáo | Cấp III trở lên |
|  |  | b) Trường tiểu học | Cấp III trở lên |
|  |  | c) Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học | Cấp III trở lên |
|  |  | d) Trường đại học, trường cao đẳng; Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ | Cấp III trở lên |
| I.3 | Công trình y tế | Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa phương | Cấp III trở lên |
| I.4 | Công trình thể thao |  |  |
|  |  | a) Sân vận động, sân thi đấu các môn thể thao ngoài trời có khán đài | Cấp II trở lên |
|  |  | b) Nhà thi đấu, tập luyện các môn thể thao có khán đài | Cấp II trở lên |
| I.5 | Công trình văn hóa |  |  |
|  |  | a) Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường và các công trình văn hóa tập trung đông người khác | Cấp II trở lên |
|  |  | b) Nhà bảo tàng, nhà thư viện, nhà triển lãm | Cấp II trở lên |
| I.6 | Trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội |  | Mọi cấp |
|  |  | a) Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính phủ, Trụ sở Trung ương Đảng, và các công trình đặc biệt quan trọng khác |  |
|  |  | b) Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy; HĐND, UBND Tỉnh; Bộ, Tổng cục và cấp tương đương; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cấp cao, cấp tỉnh |  |
|  |  | c) Trụ sở làm việc của Huyện ủy; HĐND, UBND cấp Huyện, cấp Cục, cấp Sở và cấp tương đương; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân cấp huyện |  |
|  |  | d) Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND Xã và cấp tương đương |  |
| I.7 | Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở làm việc của các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và công trình tương tự khác |  | Cấp II trở lên |
| I.8 | Cáp treo vận chuyển người |  | Mọi cấp |
| I.9 | Nhà ga | a) Nhà ga hàng không | Mọi cấp |
|  |  | b) Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt | Cấp II trở lên |
| II | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG* |  |  |
| II.1 | Đường bộ, nút giao thông |  | Cấp I, Cấp đặc biệt |
| II.2 | Hầm giao thông đường bộ, đường sắt; … |  | Cấp I, Cấp đặc biệt |
| II.3 | Hầm tàu điện ngầm |  | Mọi cấp |
| II.4 | Cầu (trong công trình giao thông) |  | Cấp II trở lên |

Ghi chú:

(*): Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm xác định quy định về các công trình chuyên ngành khác phải đánh giá an toàn trong quá trình vận hành và sử dụng.

PHỤ LỤC VII

MẪU KHAI BÁO SỰ CỐ GÂY MẤT AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2020/NĐ-CP

ngày    tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Địa chỉ: …………………………. Số điện thoại:………………….. Fax:……………………………. |  |

KHAI BÁO

Sự cố về máy, thiết bị, vật tư

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã....1

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình…………..2 khai báo sự cố về máy, thiết bị, vật tư như sau:

1. Tên công trình, vị trí xây dựng; tóm tắt quy mô, công suất công trình.

2. Tên các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình.

3. Tên tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư bị sự cố.

4. Thời gian xảy ra sự cố về máy, thiết bị, vật tư,

5. Mô tả sơ bộ sự cố về máy, thiết bị, vật tư; đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư; hiện trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố.

6. Sơ bộ nguyên nhân gây ra sự cố.

7. Số người chết, số người bị thương; sơ bộ thiệt hại về tài sản (nếu có).

| Nơi nhận: - Như trên; - Các cơ quan có liên quan3; - Lưu:... | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

________

1 Tên UBND xã

2 Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng bị ảnh hưởng do sự cố về máy, thiết bị, vật tư

3 Công an, quân đội, y tế, cơ quan chuyên môn về xây dựng trên, địa bàn

Chuyển từ mục dân dụng cũ sang